## Дома с мусоропроводом и лифтом
План работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома и сведения о выполнении работ (оказании услуг) в 2013 году
Адрес МКД: Измайловское шоссе д. 55
Управляющая организация: ОАО "РЭУ-20 Р. Соколиная гора"
№ п/п | Наименование работ (услуг) | Планируемая периодичность рбот (услуг) |  | Единица измерения работ (услуг) | Плановое количество/объем | Плановая стоимость за единицу работ (услуг) руб. | Плановая стоимость в год за работы (услуги) тыс.руб. | Кол-во /число проведенных работ | Фактическое количество / объем | Фактическая стоимость за единицу работ (услуг), руб. | Фактическая стоимость в год за работы (услуги) тыс.руб. | Сведения о причинах отклонения от плана
1 | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, входящихв состав общего имущества МКД
1.1 | Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних 2 этажей | 1 | Ежедневно, кроме воскресных и праздничных дней | м2 | 156 | 2.32 | 108.576 | 300 | 156 | 2.32 | 108.576
1.2 | Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше 2-го этажа | 1 | раз в неделю | м2 | 267 | 1.85 | 51.371 | 52 | 267 | 1.85 | 51.371
1.3 | Влажное подметание перед загрузочными клапанами мусоропроводов | 1 | Ежедневно, кроме воскресных и праздничных дней | м2 | 32 | 3.14 | 30.044 | 299 | 32 | 3.14 | 10.932 | По факту выполненных работ
1.4 | Мытье закрывающих устройств мусоропровода | 1 | раз в неделю | шт | 16 | 20.37 | 16.948 | 52 | 16 | 20.37 | 11.904 | По факту выполненных работ
1.5 | Мытье пола кабины лифта | 1 | Ежедневно, кроме воскресных и праздничных дней | м2 | 4 | 3.32 | 2.771 | 299 | 4 | 3.32 | 2.771
1.6 | Мытье лестничных площадок | 1 | раз в месяц | м2 | 423 | 2.55 | 12.944 | 12 | 423 | 2.55 | 12.944
1.6.1 | Мытье лестничных площадок нижних 2 этажей | 1 | раз в месяц | м2 | 156 | 2.4 | 4.493 | 12 | 156 | 2.4 | 4.493
1.6.2 | Мытье лестничных площадок выше 2-го этажа | 1 | раз в месяц | м2 | 267 | 1.2 | 3.845 | 12 | 267 | 1.2 | 3.845
1.7 | Мытье окон | 1 | раз в год | м2 | 74 | 8.71 | 0.645 | 1 | 74 | 8.71 | 0.645
1.8 | Влажная протирка стен | 1 | раз в год | м2 | 1875 | 2.88 | 5.4 | 1 | 1875 | 2.88 | 5.4
1.9 | Мытье плафонов на лестничных клетках | 1 | раз в год | м2 | 127 | 1.79 | 0.227 | 1 | 127 | 1.79 | 2.235 | По факту выполненных работ
1.10 | Мытье дверей | 1 | раз в год | м2 | 83.65 | 4.22 | 0.353 | 1 | 83.65 | 4.22 | 0.353
1.11 | Мытье подоконников | 2 | раз в год | м2 | 49 | 4.2 | 0.412 | 2 | 49 | 4.2 | 1.232 | По факту выполненных работ
1.12 | Мытье оконных решеток | 0 | работа не выполняется | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13 | Мытье чердачных лестниц | 1 | раз в год | м2 | 4 | 2.7 | 0.508 | 1 | 4 | 2.7 | 0.508
1.14 | Мытье шкафов для электросчетчиков | 0 | работа не выполняется | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.15 | Мытье отопительных приборов | 2 | раза в год | м2 | 177.8 | 5.22 | 1.856 | 2 | 177.8 | 5.22 | 1.856
1.16 | Мытье слаботочных устройств | 0 | работа не выполняется | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.17 | Мытье почтовых ящиков | 1 | раз в год | шт | 112 | 14 | 1.568 | 1 | 112 | 14 | 1.568
1.18 | Очистка кровли от мусора, грязи и листьев | 2 | раз в год | м2 | 2010 | 3 | 12.06 | 2 | 2010 | 3 | 12.06
1.19 | Очистка водосточных труб
1.19.1 | Прочистка металлического водостока от засорения | 1 | в течение суток после обнаружения | м | 120 | 3.5 | 0.84 | 2 | 120 | 3.5 | 0.84
1.19.2 | Прочистка водосточной воронки внутреннего металлического водостока от засорения | 1 | в течение суток после обнаружения | шт | 6 | 57.8 | 0.694 | 2 | 6 | 57.8 | 0.694
1.20 | Очистка кровли
1.20.1 | Сбрасывание снега с крыш | 3 | в течение часов после снегопада | м2 | 2010 | 11.83 | 23.778 | 1 | 2010 | 11.83 | 23.778
1.20.2 | Сбивание сосулек | 1 | в течение суток с момента обнаружения | м2 | 350 | 14.86 | 5.201 | 1 | 350 | 14.86 | 5.201
1.21 | Уборка чердачного помещения | 1 | раз в год в теплое время года | м2 | 1366 | 11.7 | 15.982 | 1 | 1366 | 11.7 | 19.024 | По факту выполненных работ
1.22 | Уборка подвального помещения | 1 | раз в год | м2 | 1051 | 11.7 | 12.297 | 1 | 1051 | 11.7 | 19.024 | По факту выполненных работ
1.23 | Иное
1.23.1 | Уборка мусороприемных камер | 1 | раз в день | м2 | 27.4 | 17.66 | 176.618 | 365 | 27.4 | 17.66 | 176.618
1.23.2 | Влажная протирка стен, дверей, плафонов и потолка кабины лифта | 2 | раза в месяц | м2 | 28 | 12 | 100.8 | 24 | 28 | 12 | 100.8
Итого по разделу
| 1: | [5 empty] | 590.231 |  |  |  | 578.672
2 | Работы по сбору и вывозу ТБО
2.1 | Вывоз и обезвреживание твердых бытовых отходов | 1 | раз в день | м3 | 1.52 | 268 | 147.658 | 365 | 1.52 | 268 | 148.686 | По факту выполненных работ
2.2 | Иное
2.2.1 | Удаление мусора из мусороприемных камер | 1 | раз в день | м3 | 1.52 | 155.85 | 86.466 | 365 | 1.52 | 155.85 | 86.466
Итого по разделу
| 2: | [5 empty] | 234.124 |  |  |  | 235.152
3 | Работы по сбору и вывозу КГМ
3.1 | Вывоз и обезвреживание крупногабаритного мусора | 1 | по мере необходимости | м3 | 153.7 | 375 | 57.615 | 1 | 153.7 | 375 | 57.638 | По факту выполненных работ
3.2 | Иное
Итого по разделу
| 3: | [5 empty] | 57.615 |  |  |  | 57.638
4 | Работы по содержанию и ППР помещений общего пользования, входящих в состав общего имущества МКД
4.1 | Фундамент
4.1.1 | Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков
4.1.1.1 | Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков фундаментов | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | кх | 0 | 0 | 27 | 1 | 0 | 0 | 27
4.1.1.2 | Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков вентиляционных продухов | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | кх | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 17
4.1.1.3 | Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков отмосток | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | кх | 0 | 0 | 26 | 1 | 0 | 0 | 26
4.1.1.4 | Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков входов в подвалы | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | кх | 0 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 23
4.2 | Стены и фасад
4.2.1 | Герметизация межпанельных стыков | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2 | Заделка и восстановление архитектурных элементов | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | кх | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 24
4.2.3 | Ремонт фасадов | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | м2 | 45 | 349 | 15.705 | 1 | 45 | 349 | 15.705
4.2.4 | Ремонт цоколей | 1 | Устранение по мере обнаружения дефектов | шт | 45 | 349 | 15.705 | 1 | 45 | 349 | 15.705
4.2.5 | Окраска, промывка фасадов | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | м2 | 45 | 335 | 15.075 | 1 | 45 | 335 | 15.075
4.2.6 | Окраска, промывка цоколей | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | м | 45 | 335 | 15.075 | 1 | 45 | 335 | 15.075
4.2.7 | Замена домовых знаков | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.8 | Замена уличных указателей | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.9 | Восстановление домовых знаков и уличных указателей | 1 | Устранение по мере обнаружения дефектов | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.10 | Восстановление гидроизоляции стен | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | Перекрытия
4.3.1 | Частичная смена отдельных элементов | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.2 | Заделка швов и трещин | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | кх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.3 | Укрепление и окраска | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | кх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | Крыши
4.4.1 | Усиление элементов деревянной стропильной системы, | 2 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | кх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.2 | Антисептирование и антиперирование | 2 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.3 | Замена элементов наружного водостока | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | м | 23 | 345 | 7.935 | 1 | 23 | 345 | 7.935
4.4.4 | Замена элементов внутреннего водостока | 1 | Устранение по мере обнаружения дефектов | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.5 | Замена элементов парапетных решеток | 0 | Устранение по мере обнаружения дефектов | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.6 | Ремонт освещения | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | шт | 22 | 450 | 9.9 | 1 | 22 | 450 | 9.9
4.4.7 | Восстановление переходов через трубопроводы | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | кх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.8 | Ремонт вентиляции | 1 | Устранение по мере обнаружения дефектов | кх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.9 | Восстановление гидроизоляции кровли | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | кх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 | Работы по содержанию и ППР внутридомовых инженерных коммуникаций и оборудования, входящих в состав общего имущества МКД
4.5.1 | Ремонт дверей в помещениях общего пользования | 1 | Устранение по мере обнаружения дефектов | шт. | 4 | 676 | 2.704 | 1 | 4 | 676 | 2.704
4.5.2 | Замена дверей в помещениях общего пользования | 1 | Устранение по мере обнаружения дефектов | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.3 | Ремонт окон в помещениях общего пользования | 1 | Устранение по мере обнаружения дефектов | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.4 | Замена окон в помещениях общего пользования | 1 | Устранение по мере обнаружения дефектов | шт. | 28 | 15000 | 420 | 1 | 28 | 15000 | 420
4.5.5 | Установка и текущий ремонт доводчиков | 1 | Устранение по мере обнаружения дефектов | шт. | 4 | 1500 | 6 | 1 | 4 | 1500 | 6
4.6 | Лестницы, пандусы, крыльцо, козырьки над входами в подъезды, подвалы и над балконами верхних этажей
4.6.1 | Восстановление лестницы | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | кх | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 14
4.6.2 | Замена лестницы | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | кх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.3 | Восстановление пандуса | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.4 | Замена пандуса | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.5 | Восстановление крыльца | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | кх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.6 | Замена крыльца | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | кх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.7 | Восстановление козырьков над входами в подъезды | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | кх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.8 | Замена козырьков над входами в подъезды | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | кх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.9 | Восстановление подвалов | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | кх | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 18
4.6.10 | Восстановление конструкций над балконами верхних этажей | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | кх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.11 | Замена конструкций над балконами верхних этажей | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | кх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.12 | Восстановление лестничных клеток | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | кх | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 14
4.6.13 | Замена лестничных клеток | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | кх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.14 | Ремонт технических и вспомогательных помещений | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | кх | 0 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 22
4.7 | Ремонт чердаков, подвалов
4.7.1 | Утепление чердачных перекрытий | 1 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7.2 | Утепление трубопроводов в чердачных помещениях | 1 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7.3 | Утепление трубопроводов в подвальных помещениях | 1 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7.4 | Изготовление новых или ремонт существующих ходовых досок и переходных мостиков на чердаках | 1 | Устранение по мере обнаружения дефектов | шт | 12 | 200 | 2.4 | 1 | 12 | 200 | 2.4
4.8 | Иное
4.8.1 | Ремонт внутренних стен подъездов | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | м2 | 850 | 259 | 220.15 | 1 | 850 | 259 | 220.15
4.8.2 | Ремонт или замена входных дверей в подъезды | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | м2 | 8 | 676 | 5.408 | 1 | 8 | 676 | 5.408
4.8.3 | Ремонт кровельного покрытия дома | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.8.4 | Ремонт кровельного покрытия подъездн. козырьков, ложных балконов | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по разделу
| 4: | [5 empty] | 921.057 |  |  |  | 921.057
5 | Работы по содержанию и ППР внутридомовых инженерных коммуникаций и оборудования, входящих в состав общего имущества МКД
5.1 | Ремонт водосточных труб
5.1.1 | Укрепление водосточных труб | 1 | Устранение по мере обнаружения дефектов | м | 120 | 203 | 24.36 | 1 | 120 | 203 | 24.36
5.1.2 | Укрепление колен | 1 | Устранение по мере обнаружения дефектов | шт | 24 | 363 | 8.712 | 1 | 24 | 363 | 8.712
5.1.3 | Укрепление воронок | 1 | Устранение по мере обнаружения дефектов | шт | 8 | 495 | 3.96 | 1 | 8 | 495 | 3.96
5.2 | Консервация системы центрального отопления | 0 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | кх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | Ремонт, регулировка, промывка и опрессовка систем центрального отопления, утепление бойлеров | 1 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | кх | 0 | 0 | 38.807 | 1 | 0 | 0 | 24.5 | По факту выполненных работ
5.4 | Утепление дымовентиляционных каналов | 0 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | кх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5 | Прочистка дымовентиляционных каналов | 1 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | кх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | Ремонт и утепление наружных водоразборных кранов | 0 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.7 | Проведение технических осмотров систем водопровода и канализации, центрального отопления и горячего водоснабжения, электротехнических устройств, вентиляционных каналов | 1 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | кх | 0 | 0 | 24.5 | 1 | 0 | 0 | 24.5
5.8 | Ремонт неисправностей в системах водопровода и канализации, центрального отопления и горячего водоснабжения, электротехнических устройств, вентиляционных каналов | 1 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | кх | 0 | 0 | 24.5 | 1 | 0 | 0 | 24.5
5.9 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | Устранение по мере обнаружения дефектов | шт | 24 | 93 | 2.232 | 1 | 24 | 93 | 2.232
5.10 | Прочистка канализационного лежака | 2 | В ходе поготовки к сезонной эксплуатации | м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.11 | Регулировка и наладка систем автоматики расширительных баков | 0 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.12 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | раз в год | кх | 0 | 0 | 20.861 | 1 | 0 | 0 | 20.861
5.13 | Проверка изоляции проводов | 1 | раз в год | кх | 0 | 0 | 20.861 | 1 | 0 | 0 | 20.861
5.14 | Замеры сопротивления | 1 | раз в год | кх | 0 | 0 | 8.283 | 1 | 0 | 0 | 8.283
5.15 | Поверка коллективных приборов учета ресурсов: ГВС, ХВС, отопления, электроснабжения | 1 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.16 | Ремонт коллективных приборов учета ресурсов: ГВС, ХВС, отопления, электроснабжения | 1 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | шт | 4 | 1450 | 11.6 | 2 | 4 | 1450 | 11.6
5.17 | Обслуживание ламп-сигналов | 0 | работа не выполняется | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.18 | Замена и восстановление центрального отопления с выполнением наладочных регулировочных работ, ликвидацией непрогревов и неисправностей в квартирах | 1 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | кх | 0 | 0 | 24.5 | 1 | 0 | 0 | 24.5
5.19 | Замена и восстановление работоспособности отдельных элементов системы холодного водоснабжения, при необходимости отключение и включение стояков | 1 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | кх | 0 | 0 | 24.5 | 1 | 0 | 0 | 24.5
5.20 | Замена и восстановление работоспособности отдельных элементов системы горячего водоснабжения, при необходимости отключение и включение стояков | 1 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | кх | 0 | 0 | 24.5 | 1 | 0 | 0 | 24.5
5.21 | Замена и восстановление работоспособности отдельных элементов системы канализации, в том числе ликвидация засоров, за исключением внутриквартирного сантехоборудования | 1 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | кх | 0 | 0 | 24.5 | 1 | 0 | 0 | 24.5
5.22 | Замена и восстановление работоспособности внутридомового электрооборудования (за исключением внутриквартирных устройств и приборов) | 1 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | кх | 0 | 0 | 24.5 | 1 | 0 | 0 | 24.5
5.23 | Восстановление работоспособности вентиляционных и промывочных устройств, мусороприемных клапанов и шиберных устройств | 0 | работа не выполняется | кх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.24 | Иное
5.24.1 | Профилактический осмотр мусоропроводов | 1 | раз в месяц | кх | 0 | 0 | 24.48 | 12 | 0 | 0 | 24.48
5.24.2 | Видеодиагностика внутренней поверхности асбестоцементных стволов мусоропровода | 1 | раз в год | кх | 0 | 0 | 1.253 | 1 | 0 | 0 | 1.253
5.24.3 | Уборка загрузочных клапанов мусоропроводов | 1 | раз в неделю | шт | 16 | 18.65 | 15.516 | 52 | 16 | 18.65 | 27.154 | По факту выполненных работ
5.24.4 | Мойка сменных мусоросборников | 1 | ежедневно | шт | 8 | 13.27 | 38.748 | 365 | 8 | 13.27 | 5.52 | По факту выполненных работ
5.24.5 | Мойка нижней части ствола и шибера мусоропровода | 1 | раз в месяц | шт | 4 | 58.91 | 2.828 | 12 | 4 | 58.91 | 16.966 | 2.8277
5.24.6 | Очистка и дезинфекция всех элементов ствола мусоропровода | 1 | раз в месяц | кх | 0 | 0 | 26.139 | 12 | 0 | 0 | 26.139
5.24.7 | Дезинфекция мусоросборников | 1 | раз в месяц | шт | 8 | 19.61 | 1.882 | 12 | 8 | 19.61 | 8.158 | По факту выполненных работ
5.24.8 | Устранение засора | 1 | по мере необходимости | шт | 2 | 963 | 23.112 | 12 | 4 | 1963 | 93.186 | По факту выполненных работ
5.24.9 | Ремонт мусоропроводов | 1 | по мере необходимости | кх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.24.10 | Гидропневматическая очистка системы отопления | 0 | по мере необходимости | м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.24.11 | Обслуживание и ремонт АУУТЭ | 12 | раз в год | кх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.24.12 | Обслуживание и ремонт АСКУЭ | 0 | Работа не выполняется | кх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.24.13 | Обслуживание и ремонт насосных пунктов | 0 | Работа не выполняется | кх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.24.14 | Обслуживание и ремонт тепловых пунктов | 0 | Работа не выполняется | кх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.24.15 | Обслуживание и ремонт крышных газовых котельных | 0 | Работа не выполняется | кх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.24.16 | Ремонт электрооборудования (эл. щитков, замена АВР (аварийное включение резерва) и др. работы) | 1 | по мере необходимости | кх | 0 | 0 | 11.805 | 1 | 0 | 0 | 11.805
5.24.17 | Техническое обслуживание светильников дежурного освещения | 12 | раз в год | шт | 34 | 34.21 | 13.72 | 12 | 32 | 34.21 | 13.72
Итого по разделу
| 5: | [5 empty] | 470.659 |  |  |  | 525.25
6 | Работы по техническому обслуживанию, текущему ремонту и содержанию лифтового оборудования, входящих в состав общего имущества МКД
6.1 | Обслуживание лифтов и лифтового оборудования | 1 | круглосуточно | шт | 4 | 44573 | 178.292 | 1 | 4 | 44573 | 178.292
6.2 | Иное
Итого по разделу
| 6: | [5 empty] | 178.292 |  |  |  | 178.292
7 | Работы по содержанию и ППР, систем противопожарной безопасности, входящих в состав общего имущества МКД
7.1 | Осмотр пожарной сигнализации и средств тушения в домах | 2 | в ходе работ по подготовке к сезонной эксплуатации | кх | 0 | 0 | 8.929 | 1 | 0 | 0 | 8.929
7.2 | Обслуживание систем дымоудаления и противопожарной безопасности | 1 | раз в месяц | кх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3 | Замена и восстановление работоспособности элементов пожаротушения (трубопроводов, включая ввод и стояки пожарного водопровода) | 5 | в течение суток после обнаружения | кх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.4 | Иное
Итого по разделу
| 7: | [5 empty] | 8.929 |  |  |  | 8.929
8 | Работы по содержанию и ППР, систем вентиляции и газоходов, входящих в состав общего имущества МКД
8.1 | Проверка наличия тяги в дымоходах, вентиляционных каналах | 2 | раза в год в ходе работ по подготовке к сезонной эксплуатации | кх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2 | Регулировка и наладка систем вентиляции | 2 | раза в год в ходе работ по подготовке к сезонной эксплуатации | кх | 0 | 0 | 20.998 | 2 | 0 | 0 | 20.998
8.3 | Замена и восстановление работоспособности отдельных общедомовых элементов | 1 | в течение рабочей смены после обнаружения или аварийная ситуация | кх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.4 | Иное
Итого по разделу
| 8: | [5 empty] | 20.998 |  |  |  | 20.998
9 | Работы по содержанию и ППР, систем газораспределения и газового оборудования, входящих в состав общего имущества МКД
9.1 | Проверка внутренней системы газоснабжения, замена и восстановление работоспособности внутридомового газового оборудования (газопровода), находящегося в составе общего имущества дома | 1 | раз в год | кх | 0 | 0 | 52.88 | 1 | 0 | 0 | 46.742 | По факту выполненных работ
9.2 | Замена и восстановление работоспособности внутридомового газового оборудования (газопровода), находящегося в составе общего имущества дома | 0 | в течение рабочей смены после обнаружения или аварийная ситуация | кх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.3 | Иное
Итого по разделу
| 9: | [5 empty] | 52.88 |  |  |  | 46.742
10 | Внеплановые и аварийные работы по восстановлению общего имущества МКД
10.1 | Устранение аварии | 1 | Незамедлительное реагирование с момента получения заявки | кх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2 | Выполнение заявок населения | 1 | Незамедлительное реагирование с момента получения заявки | кх | 0 | 0 | 22.576 | 1 | 0 | 0 | 22.576
10.3 | Иное
Итого по разделу
| 10: | [5 empty] | 22.576 |  |  |  | 22.576
11 | Расход электроэнергии
11.1 | Расход электроэнергии, потребленной на дежурное освещение мест общего пользования и работу лифтов (общедомовые нужды) | 1 | круглосуточно | квт | 17183.0986 | 4.26 | 73.2 | 1 | 19394.3662 | 4.26 | 82.62 | По факту выполненных работ
11.2 | Иное
Итого по разделу
| 11: | [5 empty] | 73.2 |  |  |  | 82.62
12 | Расход воды, потребленной на общедомовые нужды
12.1 | Иное
12.2.1 | Расход холодной воды потребленной на общедомовые нужды | 1 | по мере необходимости | м3 | 2163.3 | 27.575 | 59.653 | 1 | 1257 | 27.575 | 34.6618 | По факту выполненных работ
12.2.2 | Расход горячей воды потребленной на общедомовые нужды | 0 | по мере необходимости | м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.3 | Водоотведение воды потребленной на общедомовые нужды | 1 | по мере необходимости | м3 | 2163.3 | 19.575 | 42.3466 | 1 | 1257 | 19.575 | 24.6058 | По факту выполненных работ
Итого по разделу
| 12: | [5 empty] | 101.9996 |  |  |  | 59.2675
13 | Прочие работы по содержанию и ремонту общего имущества МКД
13.1 | Дератизация | 1 | раз в год | кх | 0 | 0 | 5.119 | 24 | 0 | 0 | 5.153 | По факту выполненных работ
13.2 | Дезинсекция | 1 | по мере необходимости | кх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.3 | Ремонт почтовых ящиков, крепления | 1 | в течение суток с момента получения заявки | шт | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | 150 | 3.9 | По факту выполненных работ
13.4 | Иное
13.4.1 | Техническая инвентаризация | 1 | по мере необходимости | кх | 0 | 0 | 14.056 | 1 | 0 | 0 | 5.489 | По факту выполненных работ
13.4.2 | Снятие показаний общедомового прибора учета (если входит в состав общедомового имущества) | 0 | работа не выполняется | кх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.4.3 | Техническое обслуживание систем дистанционного снятия показаний индивидуальных приборов учета (водопотребления и электроэнергии) | 0 | работа не выполняется | кх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по разделу
| 13: | [5 empty] | 19.175 |  |  |  | 14.542
14 | Работы по уборке и содержанию земельного участка и объектов благоустройства и озеленения, входящих в состав общего имущества МКД
14.1 | Подметание земельного участка в летний период | 0 | работа не выполняется | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.2 | Полив тротуаров | 0 | работа не выполняется | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.3 | Уборка мусора с газона, очистка урн | 0 | работа не выполняется | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.4 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 0 | работа не выполняется | кх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.5 | Полив газонов | 0 | работа не выполняется | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.6 | Стрижка газонов | 0 | работа не выполняется | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.7 | Подрезка деревьев и кустов | 0 | работа не выполняется | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.8 | Очистка и ремонт детских и спортивных площадок, элементов благоустройства | 0 | работа не выполняется | кх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.9 | Сдвижка и подметание снега | 0 | работа не выполняется | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.10 | Ликвидация скользкости | 0 | работа не выполняется | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по разделу
| 14: | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
| ИТОГО ПО ОТЧЕТУ: | [5 empty] | 2751.7356 |  |  |  | 2751.7355