## Дома с мусоропроводом и лифтом
План работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома и сведения о выполнении работ (оказании услуг) в 2013 году
Адрес МКД: Измайловское шоссе д. 62
Управляющая организация: ОАО "РЭУ-20 Р. Соколиная гора"
№ п/п | Наименование работ (услуг) | Планируемая периодичность рбот (услуг) |  | Единица измерения работ (услуг) | Плановое количество/объем | Плановая стоимость за единицу работ (услуг) руб. | Плановая стоимость в год за работы (услуги) тыс.руб. | Кол-во /число проведенных работ | Фактическое количество / объем | Фактическая стоимость за единицу работ (услуг), руб. | Фактическая стоимость в год за работы (услуги) тыс.руб. | Сведения о причинах отклонения от плана
1 | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, входящихв состав общего имущества МКД
1.1 | Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних 2 этажей | 1 | Ежедневно, кроме воскресных и праздничных дней | м2 | 160 | 2.32 | 111.36 | 300 | 160 | 2.32 | 111.36
1.2 | Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше 2-го этажа | 1 | раз в неделю | м2 | 481 | 1.85 | 46.272 | 52 | 481 | 1.85 | 46.272
1.3 | Влажное подметание перед загрузочными клапанами мусоропроводов | 1 | Ежедневно, кроме воскресных и праздничных дней | м2 | 28 | 3.14 | 26.288 | 299 | 28 | 3.14 | 4.572 | По факту выполненных работ
1.4 | Мытье закрывающих устройств мусоропровода | 1 | раз в неделю | шт | 28 | 20.37 | 29.659 | 52 | 28 | 20.37 | 20.44 | По факту выполненных работ
1.5 | Мытье пола кабины лифта | 1 | Ежедневно, кроме воскресных и праздничных дней | м2 | 4 | 299 | 3.971 | 299 | 4 | 3.32 | 4.847 | По факту выполненных работ
1.6 | Мытье лестничных площадок | 1 | раз в месяц | м2 | 641 | 2.55 | 19.615 | 12 | 641 | 2.55 | 19.615
1.6.1 | Мытье лестничных площадок нижних 2 этажей | 1 | раз в месяц | м2 | 160 | 2.4 | 4.608 | 12 | 160 | 2.4 | 4.608
1.6.2 | Мытье лестничных площадок выше 2-го этажа | 1 | раз в месяц | м2 | 481 | 1.2 | 6.926 | 12 | 481 | 1.2 | 6.926
1.7 | Мытье окон | 1 | раз в год | м2 | 74.05 | 8.71 | 0.645 | 1 | 74.05 | 8.71 | 0.645
1.8 | Влажная протирка стен | 1 | раз в год | м2 | 1458.3 | 2.88 | 4.2 | 1 | 1458.3 | 2.88 | 4.2
1.9 | Мытье плафонов на лестничных клетках | 1 | раз в год | м2 | 196 | 1.79 | 0.351 | 1 | 196 | 1.79 | 1.152 | По факту выполненных работ
1.10 | Мытье дверей | 1 | раз в год | м2 | 53.55 | 4.22 | 0.226 | 1 | 53.55 | 4.22 | 0.226
1.11 | Мытье подоконников | 2 | раз в год | м2 | 140 | 4.2 | 0.588 | 2 | 70 | 4.2 | 1.176 | По факту выполненных работ
1.12 | Мытье оконных решеток | 0 | работа не выполняется | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13 | Мытье чердачных лестниц | 1 | раз в год | м2 | 4 | 2.7 | 0.508 | 1 | 4 | 2.7 | 0.508
1.14 | Мытье шкафов для электросчетчиков | 0 | работа не выполняется | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.15 | Мытье отопительных приборов | 2 | раза в год | м2 | 82.88 | 5.22 | 1.856 | 2 | 82.88 | 5.22 | 1.856
1.16 | Мытье слаботочных устройств | 0 | работа не выполняется | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.17 | Мытье почтовых ящиков | 1 | раз в год | шт | 123 | 14 | 1.722 | 4 | 123 | 14 | 7.134 | По факту выполненных работ
1.18 | Очистка кровли от мусора, грязи и листьев | 2 | раз в год | м2 | 1063 | 2.06 | 4.38 | 2 | 1063 | 2.06 | 4.38
1.19 | Очистка водосточных труб
1.19.1 | Прочистка металлического водостока от засорения | 1 | в течение суток после обнаружения | м | 125 | 3.5 | 0.875 | 2 | 125 | 3.5 | 0.875
1.19.2 | Прочистка водосточной воронки внутреннего металлического водостока от засорения | 1 | в течение суток после обнаружения | шт | 8 | 57.8 | 0.925 | 2 | 8 | 57.8 | 0.925
1.20 | Очистка кровли
1.20.1 | Сбрасывание снега с крыш | 3 | в течение часов после снегопада | м2 | 1063 | 11.83 | 12.575 | 1 | 1063 | 11.83 | 12.575
1.20.2 | Сбивание сосулек | 1 | в течение суток с момента обнаружения | м2 | 250 | 14.86 | 7.43 | 2 | 250 | 14.86 | 7.43
1.21 | Уборка чердачного помещения | 1 | раз в год в теплое время года | м2 | 1063 | 1.7 | 1.807 | 1 | 1063 | 1.7 | 1.807
1.22 | Уборка подвального помещения | 1 | раз в год | м2 | 966 | 1.7 | 1.642 | 1 | 966 | 1.7 | 1.642
1.23 | Иное
1.23.1 | Уборка мусороприемных камер | 1 | раз в день | м2 | 33.6 | 7.66 | 93.942 | 365 | 33.6 | 7.66 | 93.942
1.23.2 | Влажная протирка стен, дверей, плафонов и потолка кабины лифта | 2 | раза в месяц | м2 | 28 | 12 | 80.64 | 24 | 28 | 12 | 122.64 | По факту выполненных работ
Итого по разделу
| 1: | [5 empty] | 463.011 |  |  |  | 481.753
2 | Работы по сбору и вывозу ТБО
2.1 | Вывоз и обезвреживание твердых бытовых отходов | 1 | раз в день | м3 | 1 | 268 | 97.43 | 365 | 1 | 268 | 97.82 | По факту выполненных работ
2.2 | Иное
2.2.1 | Удаление мусора из мусороприемных камер | 1 | раз в день | м3 | 1 | 115.85 | 42.285 | 365 | 1 | 115.85 | 42.285
Итого по разделу
| 2: | [5 empty] | 139.715 |  |  |  | 140.105
3 | Работы по сбору и вывозу КГМ
3.1 | Вывоз и обезвреживание крупногабаритного мусора | 1 | по мере необходимости | м3 | 116.8 | 375 | 43.8 | 1 | 116.8 | 375 | 43.8
3.2 | Иное
Итого по разделу
| 3: | [5 empty] | 43.8 |  |  |  | 43.8
4 | Работы по содержанию и ППР помещений общего пользования, входящих в состав общего имущества МКД
4.1 | Фундамент
4.1.1 | Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков
4.1.1.1 | Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков фундаментов | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | кх | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6
4.1.1.2 | Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков вентиляционных продухов | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | кх | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6
4.1.1.3 | Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков отмосток | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | кх | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 12
4.1.1.4 | Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков входов в подвалы | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | кх | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4
4.2 | Стены и фасад
4.2.1 | Герметизация межпанельных стыков | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2 | Заделка и восстановление архитектурных элементов | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | кх | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6
4.2.3 | Ремонт фасадов | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | м2 | 30 | 349 | 10.47 | 1 | 30 | 349 | 10.47
4.2.4 | Ремонт цоколей | 1 | Устранение по мере обнаружения дефектов | шт | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 349 | 17.45 | По факту выполненных работ
4.2.5 | Окраска, промывка фасадов | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | м2 | 60 | 335 | 20.1 | 1 | 60 | 335 | 20.1
4.2.6 | Окраска, промывка цоколей | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | м | 50 | 335 | 16.75 | 1 | 50 | 335 | 16.75
4.2.7 | Замена домовых знаков | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.8 | Замена уличных указателей | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.9 | Восстановление домовых знаков и уличных указателей | 1 | Устранение по мере обнаружения дефектов | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.10 | Восстановление гидроизоляции стен | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | Перекрытия
4.3.1 | Частичная смена отдельных элементов | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.2 | Заделка швов и трещин | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | кх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.3 | Укрепление и окраска | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | кх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | Крыши
4.4.1 | Усиление элементов деревянной стропильной системы, | 2 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | кх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.2 | Антисептирование и антиперирование | 2 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.3 | Замена элементов наружного водостока | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.4 | Замена элементов внутреннего водостока | 1 | Устранение по мере обнаружения дефектов | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.5 | Замена элементов парапетных решеток | 0 | Устранение по мере обнаружения дефектов | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.6 | Ремонт освещения | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | шт | 8 | 450 | 3.6 | 1 | 8 | 450 | 3.6
4.4.7 | Восстановление переходов через трубопроводы | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | кх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.8 | Ремонт вентиляции | 1 | Устранение по мере обнаружения дефектов | кх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.9 | Восстановление гидроизоляции кровли | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | кх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 | Работы по содержанию и ППР внутридомовых инженерных коммуникаций и оборудования, входящих в состав общего имущества МКД
4.5.1 | Ремонт дверей в помещениях общего пользования | 1 | Устранение по мере обнаружения дефектов | шт. | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 676 | 2.704 | По факту выполненных работ
4.5.2 | Замена дверей в помещениях общего пользования | 1 | Устранение по мере обнаружения дефектов | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.3 | Ремонт окон в помещениях общего пользования | 1 | Устранение по мере обнаружения дефектов | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.4 | Замена окон в помещениях общего пользования | 1 | Устранение по мере обнаружения дефектов | шт. | 32 | 11670 | 373.44 | 1 | 32 | 11670 | 373.44
4.5.5 | Установка и текущий ремонт доводчиков | 1 | Устранение по мере обнаружения дефектов | шт. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1954 | 1.954 | По факту выполненных работ
4.6 | Лестницы, пандусы, крыльцо, козырьки над входами в подъезды, подвалы и над балконами верхних этажей
4.6.1 | Восстановление лестницы | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | кх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.2 | Замена лестницы | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | кх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.3 | Восстановление пандуса | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.4 | Замена пандуса | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.5 | Восстановление крыльца | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | кх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.6 | Замена крыльца | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | кх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.7 | Восстановление козырьков над входами в подъезды | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | кх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.8 | Замена козырьков над входами в подъезды | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | кх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.9 | Восстановление подвалов | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | кх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.10 | Восстановление конструкций над балконами верхних этажей | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | кх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.11 | Замена конструкций над балконами верхних этажей | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | кх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.12 | Восстановление лестничных клеток | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | кх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.13 | Замена лестничных клеток | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | кх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.14 | Ремонт технических и вспомогательных помещений | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | кх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Ремонт чердаков, подвалов
4.7.1 | Утепление чердачных перекрытий | 1 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7.2 | Утепление трубопроводов в чердачных помещениях | 1 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7.3 | Утепление трубопроводов в подвальных помещениях | 1 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7.4 | Изготовление новых или ремонт существующих ходовых досок и переходных мостиков на чердаках | 1 | Устранение по мере обнаружения дефектов | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.8 | Иное
4.8.1 | Ремонт внутренних стен подъездов | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | м2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 320 | 259 | 82.88 | По факту выполненных работ
4.8.2 | Ремонт или замена входных дверей в подъезды | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.8.3 | Ремонт кровельного покрытия дома | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.8.4 | Ремонт кровельного покрытия подъездн. козырьков, ложных балконов | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по разделу
| 4: | [5 empty] | 458.36 |  |  |  | 563.348
5 | Работы по содержанию и ППР внутридомовых инженерных коммуникаций и оборудования, входящих в состав общего имущества МКД
5.1 | Ремонт водосточных труб
5.1.1 | Укрепление водосточных труб | 1 | Устранение по мере обнаружения дефектов | м | 0 | 0 | 0 | 1 | 45 | 203 | 9.135 | По факту выполненных работ
5.1.2 | Укрепление колен | 1 | Устранение по мере обнаружения дефектов | шт | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 363 | 2.541 | По факту выполненных работ
5.1.3 | Укрепление воронок | 1 | Устранение по мере обнаружения дефектов | шт | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 495 | 3.96 | По факту выполненных работ
5.2 | Консервация системы центрального отопления | 0 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | кх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | Ремонт, регулировка, промывка и опрессовка систем центрального отопления, утепление бойлеров | 1 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | кх | 0 | 0 | 20.861 | 1 | 0 | 0 | 20.861
5.4 | Утепление дымовентиляционных каналов | 0 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | кх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5 | Прочистка дымовентиляционных каналов | 1 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | кх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | Ремонт и утепление наружных водоразборных кранов | 0 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.7 | Проведение технических осмотров систем водопровода и канализации, центрального отопления и горячего водоснабжения, электротехнических устройств, вентиляционных каналов | 1 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | кх | 0 | 0 | 20.861 | 1 | 0 | 0 | 20.861
5.8 | Ремонт неисправностей в системах водопровода и канализации, центрального отопления и горячего водоснабжения, электротехнических устройств, вентиляционных каналов | 1 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | кх | 0 | 0 | 20.861 | 1 | 0 | 0 | 20.861
5.9 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | Устранение по мере обнаружения дефектов | шт | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 93 | 4.464 | По факту выполненных работ
5.10 | Прочистка канализационного лежака | 2 | В ходе поготовки к сезонной эксплуатации | м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.11 | Регулировка и наладка систем автоматики расширительных баков | 0 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.12 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | раз в год | кх | 0 | 0 | 5.7 | 1 | 0 | 0 | 5.7
5.13 | Проверка изоляции проводов | 1 | раз в год | кх | 0 | 0 | 5.85 | 1 | 0 | 0 | 5.85
5.14 | Замеры сопротивления | 1 | раз в год | кх | 0 | 0 | 13.778 | 1 | 0 | 0 | 13.778
5.15 | Поверка коллективных приборов учета ресурсов: ГВС, ХВС, отопления, электроснабжения | 1 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.16 | Ремонт коллективных приборов учета ресурсов: ГВС, ХВС, отопления, электроснабжения | 1 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | шт | 1 | 1700 | 1.7 | 1 | 1 | 1700 | 1.7
5.17 | Обслуживание ламп-сигналов | 0 | работа не выполняется | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.18 | Замена и восстановление центрального отопления с выполнением наладочных регулировочных работ, ликвидацией непрогревов и неисправностей в квартирах | 1 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | кх | 0 | 0 | 20.861 | 1 | 0 | 0 | 20.861
5.19 | Замена и восстановление работоспособности отдельных элементов системы холодного водоснабжения, при необходимости отключение и включение стояков | 1 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | кх | 0 | 0 | 20.861 | 1 | 0 | 0 | 20.861
5.20 | Замена и восстановление работоспособности отдельных элементов системы горячего водоснабжения, при необходимости отключение и включение стояков | 1 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | кх | 0 | 0 | 20.861 | 1 | 0 | 0 | 20.861
5.21 | Замена и восстановление работоспособности отдельных элементов системы канализации, в том числе ликвидация засоров, за исключением внутриквартирного сантехоборудования | 1 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | кх | 0 | 0 | 20.861 | 1 | 0 | 0 | 20.861
5.22 | Замена и восстановление работоспособности внутридомового электрооборудования (за исключением внутриквартирных устройств и приборов) | 1 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | кх | 0 | 0 | 20.861 | 1 | 0 | 0 | 20.861 | По факту выполненных работ
5.23 | Восстановление работоспособности вентиляционных и промывочных устройств, мусороприемных клапанов и шиберных устройств | 0 | работа не выполняется | кх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.24 | Иное
5.24.1 | Профилактический осмотр мусоропроводов | 1 | раз в месяц | кх | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 12
5.24.2 | Видеодиагностика внутренней поверхности асбестоцементных стволов мусоропровода | 1 | раз в год | кх | 0 | 0 | 1.104 | 1 | 0 | 0 | 1.104
5.24.3 | Уборка загрузочных клапанов мусоропроводов | 1 | раз в неделю | шт | 28 | 18.65 | 27.154 | 52 | 28 | 18.65 | 27.154
5.24.4 | Мойка сменных мусоросборников | 1 | ежедневно | шт | 8 | 13.27 | 5.52 | 365 | 8 | 13.27 | 5.52
5.24.5 | Мойка нижней части ствола и шибера мусоропровода | 1 | раз в месяц | шт | 4 | 58.91 | 2.827 | 12 | 4 | 58.91 | 14.138 | По факту выполненных работ
5.24.6 | Очистка и дезинфекция всех элементов ствола мусоропровода | 1 | раз в месяц | кх | 0 | 0 | 13.292 | 12 | 0 | 0 | 13.292
5.24.7 | Дезинфекция мусоросборников | 1 | раз в месяц | шт | 8 | 19.61 | 1.882 | 12 | 8 | 19.61 | 8.158 | По факту выполненных работ
5.24.8 | Устранение засора | 1 | по мере необходимости | шт | 12 | 963 | 11.556 | 1 | 12 | 963 | 11.037 | По факту выполненных работ
5.24.9 | Ремонт мусоропроводов | 1 | по мере необходимости | кх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.24.10 | Гидропневматическая очистка системы отопления | 0 | по мере необходимости | м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.24.11 | Обслуживание и ремонт АУУТЭ | 12 | раз в год | кх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.24.12 | Обслуживание и ремонт АСКУЭ | 0 | Работа не выполняется | кх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.24.13 | Обслуживание и ремонт насосных пунктов | 0 | Работа не выполняется | кх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.24.14 | Обслуживание и ремонт тепловых пунктов | 0 | Работа не выполняется | кх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.24.15 | Обслуживание и ремонт крышных газовых котельных | 0 | Работа не выполняется | кх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.24.16 | Ремонт электрооборудования (эл. щитков, замена АВР (аварийное включение резерва) и др. работы) | 1 | по мере необходимости | кх | 0 | 0 | 4.8 | 1 | 0 | 0 | 4.8
5.24.17 | Техническое обслуживание светильников дежурного освещения | 12 | раз в год | шт | 34.21 | 3.92 | 4.105 | 12 | 10 | 34.21 | 3.92 | По факту выполненных работ
Итого по разделу
| 5: | [5 empty] | 278.156 |  |  |  | 315.139
6 | Работы по техническому обслуживанию, текущему ремонту и содержанию лифтового оборудования, входящих в состав общего имущества МКД
6.1 | Обслуживание лифтов и лифтового оборудования | 1 | круглосуточно | шт | 4 | 34049 | 136.196 | 1 | 4 | 34049 | 136.196
6.2 | Иное
Итого по разделу
| 6: | [5 empty] | 136.196 |  |  |  | 136.196
7 | Работы по содержанию и ППР, систем противопожарной безопасности, входящих в состав общего имущества МКД
7.1 | Осмотр пожарной сигнализации и средств тушения в домах | 2 | в ходе работ по подготовке к сезонной эксплуатации | кх | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20.861 | По факту выполненных работ
7.2 | Обслуживание систем дымоудаления и противопожарной безопасности | 1 | раз в месяц | кх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3 | Замена и восстановление работоспособности элементов пожаротушения (трубопроводов, включая ввод и стояки пожарного водопровода) | 5 | в течение суток после обнаружения | кх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.4 | Иное
Итого по разделу
| 7: | [5 empty] | 0 |  |  |  | 20.861
8 | Работы по содержанию и ППР, систем вентиляции и газоходов, входящих в состав общего имущества МКД
8.1 | Проверка наличия тяги в дымоходах, вентиляционных каналах | 2 | раза в год в ходе работ по подготовке к сезонной эксплуатации | кх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2 | Регулировка и наладка систем вентиляции | 2 | раза в год в ходе работ по подготовке к сезонной эксплуатации | кх | 0 | 0 | 23.06 | 1 | 0 | 0 | 23.06
8.3 | Замена и восстановление работоспособности отдельных общедомовых элементов | 1 | в течение рабочей смены после обнаружения или аварийная ситуация | кх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.4 | Иное
Итого по разделу
| 8: | [5 empty] | 23.06 |  |  |  | 23.06
9 | Работы по содержанию и ППР, систем газораспределения и газового оборудования, входящих в состав общего имущества МКД
9.1 | Проверка внутренней системы газоснабжения, замена и восстановление работоспособности внутридомового газового оборудования (газопровода), находящегося в составе общего имущества дома | 1 | раз в год | кх | 0 | 0 | 57.601 | 1 | 0 | 0 | 52.88 | По факту выполненных работ
9.2 | Замена и восстановление работоспособности внутридомового газового оборудования (газопровода), находящегося в составе общего имущества дома | 0 | в течение рабочей смены после обнаружения или аварийная ситуация | кх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.3 | Иное
Итого по разделу
| 9: | [5 empty] | 57.601 |  |  |  | 52.88
10 | Внеплановые и аварийные работы по восстановлению общего имущества МКД
10.1 | Устранение аварии | 1 | Незамедлительное реагирование с момента получения заявки | кх | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.6 | По факту выполненных работ
10.2 | Выполнение заявок населения | 1 | Незамедлительное реагирование с момента получения заявки | кх | 0 | 0 | 15.014 | 1 | 0 | 0 | 15.014
10.3 | Иное
Итого по разделу
| 10: | [5 empty] | 15.014 |  |  |  | 20.614
11 | Расход электроэнергии
11.1 | Расход электроэнергии, потребленной на дежурное освещение мест общего пользования и работу лифтов (общедомовые нужды) | 1 | круглосуточно | квт | 28022.77 | 4.26 | 119.377 | 1 | 16050 | 4.26 | 68.373 | По факту выполненных работ
11.2 | Иное
Итого по разделу
| 11: | [5 empty] | 119.377 |  |  |  | 68.373
12 | Расход воды, потребленной на общедомовые нужды
12.1 | Иное
12.2.1 | Расход холодной воды потребленной на общедомовые нужды | 1 | по мере необходимости | м3 | 1654.3 | 27.575 | 45.6173 | 1 | 782 | 27.575 | 21.5636 | По факту выполненных работ
12.2.2 | Расход горячей воды потребленной на общедомовые нужды | 0 | по мере необходимости | м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.3 | Водоотведение воды потребленной на общедомовые нужды | 1 | по мере необходимости | м3 | 1654.3 | 19.575 | 32.3829 | 1 | 782 | 19.575 | 15.3077 | По факту выполненных работ
Итого по разделу
| 12: | [5 empty] | 78.0002 |  |  |  | 36.8713
13 | Прочие работы по содержанию и ремонту общего имущества МКД
13.1 | Дератизация | 1 | раз в год | кх | 0 | 0 | 4.708 | 24 | 0 | 0 | 4.869 | По факту выполненных работ
13.2 | Дезинсекция | 1 | по мере необходимости | кх | 0 | 0 | 0 | 2 | 966 | 3.15 | 6.086 | По факту выполненных работ
13.3 | Ремонт почтовых ящиков, крепления | 1 | в течение суток с момента получения заявки | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.4 | Иное
13.4.1 | Техническая инвентаризация | 1 | по мере необходимости | кх | 0 | 0 | 9.329 | 1 | 0 | 0 | 0.246 | По факту выполненных работ
13.4.2 | Снятие показаний общедомового прибора учета (если входит в состав общедомового имущества) | 0 | работа не выполняется | кх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.4.3 | Техническое обслуживание систем дистанционного снятия показаний индивидуальных приборов учета (водопотребления и электроэнергии) | 0 | работа не выполняется | кх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по разделу
| 13: | [5 empty] | 14.037 |  |  |  | 11.201
14 | Работы по уборке и содержанию земельного участка и объектов благоустройства и озеленения, входящих в состав общего имущества МКД
14.1 | Подметание земельного участка в летний период | 0 | работа не выполняется | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.2 | Полив тротуаров | 0 | работа не выполняется | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.3 | Уборка мусора с газона, очистка урн | 0 | работа не выполняется | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.4 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 0 | работа не выполняется | кх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.5 | Полив газонов | 0 | работа не выполняется | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.6 | Стрижка газонов | 0 | работа не выполняется | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.7 | Подрезка деревьев и кустов | 0 | работа не выполняется | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.8 | Очистка и ремонт детских и спортивных площадок, элементов благоустройства | 0 | работа не выполняется | кх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.9 | Сдвижка и подметание снега | 0 | работа не выполняется | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.10 | Ликвидация скользкости | 0 | работа не выполняется | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по разделу
| 14: | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
| ИТОГО ПО ОТЧЕТУ: | [5 empty] | 1826.3272 |  |  |  | 1914.2013