## Лечебная 5
План работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома и сведения о выполнении работ (оказании услуг) в 2013 году
Адрес МКД: Лечебная ул.д.5
Управляющая организация: ОАО "РЭУ-20 Р. Соколиная гора"
№ п/п | Наименование работ (услуг) | Планируемая периодичность рбот (услуг) |  | Единица измерения работ (услуг) | Плановое количество/объем | Плановая стоимость за единицу работ (услуг) руб. | Плановая стоимость в год за работы (услуги) тыс.руб. | Кол-во /число проведенных работ | Фактическое количество / объем | Фактическая стоимость за единицу работ (услуг), руб. | Фактическая стоимость в год за работы (услуги) тыс.руб. | Сведения о причинах отклонения от плана
1 | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, входящихв состав общего имущества МКД
1.1 | Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних 2 этажей | 1 | Ежедневно, кроме воскресных и праздничных дней | м2 | 133 | 1.69 | 67.431 | 300 | 133 | 1.69 | 67.431
1.2 | Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше 2-го этажа | 2 | раз в неделю | м2 | 198 | 1.3 | 26.7696 | 104 | 198 | 1.3 | 26.7696
1.3 | Влажное подметание перед загрузочными клапанами мусоропроводов | 0 | работа не выполняется | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Мытье закрывающих устройств мусоропровода | 0 | работа не выполняется | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Мытье пола кабины лифта | 0 | работа не выполняется | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Мытье лестничных площадок | 2 | раз в месяц | м2 | 331 | 2.0558 | 16.3315 | 24 | 331 | 2.0558 | 16.3315
1.6.1 | Мытье лестничных площадок нижних 2 этажей | 2 | раз в месяц | м2 | 133 | 2.8528 | 9.106 | 24 | 133 | 2.8528 | 9.106
1.6.2 | Мытье лестничных площадок выше 2-го этажа | 2 | раз в месяц | м2 | 198 | 1.5205 | 7.2255 | 24 | 198 | 1.5205 | 7.2255
1.7 | Мытье окон | 1 | раз в год | м2 | 25.7176 | 8.71 | 0.224 | 1 | 25.7176 | 8.71 | 0.224
1.8 | Влажная протирка стен | 1 | раз в год | м2 | #VALUE! | 2.88 | 5.95 | 1 | #VALUE! | 2.88 | 5.95
1.9 | Мытье плафонов на лестничных клетках | 1 | раз в год | м2 | 14.8603 | 1.79 | 0.266 | 1 | 14.8603 | 1.79 | 0.266
1.10 | Мытье дверей | 1 | раз в год | м2 | 26.5403 | 4.22 | 0.112 | 1 | 26.5403 | 4.22 | 0.112
1.11 | Мытье подоконников | 2 | раз в год | м2 | 16.092 | 5.22 | 0.336 | 2 | 16.092 | 5.22 | 0.336
1.12 | Мытье оконных решеток | 0 | работа не выполняется | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13 | Мытье чердачных лестниц | 0 | работа не выполняется | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.14 | Мытье шкафов для электросчетчиков | 1 | раз в год | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.15 | Мытье отопительных приборов | 2 | раза в год | м2 | 22.2222 | 5.22 | 0.696 | 2 | 22.2222 | 5.22 | 0.696
1.16 | Мытье слаботочных устройств | 1 | раз в год | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.17 | Мытье почтовых ящиков | 1 | раз в год | шт | 40 | 14 | 0.56 | 1 | 40 | 14 | 0.56
1.18 | Очистка кровли от мусора, грязи и листьев | 2 | раз в год | м2 | 902 | 2.06 | 1.8581 | 1 | 902 | 2.06 | 1.8581
1.19 | Очистка водосточных труб
1.19.1 | Прочистка металлического водостока от засорения | 1 | в течение суток после обнаружения | м | 214 | 3.5 | 0.749 | 1 | 214 | 3.5 | 0.749
1.19.2 | Прочистка водосточной воронки внутреннего металлического водостока от засорения | 1 | в течение суток после обнаружения | шт | 8 | 57.8 | 0.4624 | 1 | 8 | 57.8 | 0.4624
1.20 | Очистка кровли
1.20.1 | Сбрасывание снега с крыш | 3 | в течение часов после снегопада | м2 | 902 | 11.83 | 10.6707 | 1 | 902 | 11.83 | 10.6707
1.20.2 | Сбивание сосулек | 1 | в течение суток с момента обнаружения | м2 | 471 | 14.86 | 6.9991 | 1 | 471 | 14.86 | 6.9991
1.21 | Уборка чердачного помещения | 1 | раз в год в теплое время года | м2 | 333 | 2.7 | 0.8989 | 1 | 333 | 2.7 | 0.8989
1.22 | Уборка подвального помещения | 1 | раз в год | м2 | 440 | 2.7 | 1.188 | 1 | 440 | 2.7 | 1.188
1.23 | Иное
1.23.1 | Уборка мусороприемных камер | 0 | работа не выполняется | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.23.2 | Влажная протирка стен, дверей, плафонов и потолка кабины лифта | 0 | работа не выполняется | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по разделу
| 1: | [5 empty] | 157.8337 |  |  |  | 157.8337
2 | Работы по сбору и вывозу ТБО
2.1 | Вывоз и обезвреживание твердых бытовых отходов | 1 | раз в день | м3 | 193.9216 | 268 | 51.971 | 365 | 0.54 | 268 | 52.8228 | По факту выполненных работ
2.2 | Иное
2.2.1 | Удаление мусора из мусороприемных камер | 0 | работа не выполняется | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по разделу
| 2: | [5 empty] | 51.971 |  |  |  | 52.8228
3 | Работы по сбору и вывозу КГМ
3.1 | Вывоз и обезвреживание крупногабаритного мусора | 1 | по мере необходимости | м3 | 33.656 | 375 | 12.621 | 1 | 61.2 | 375 | 22.95 | По факту выполненных работ
3.2 | Иное
Итого по разделу
| 3: | [5 empty] | 12.621 |  |  |  | 22.95
4 | Работы по содержанию и ППР помещений общего пользования, входящих в состав общего имущества МКД
4.1 | Фундамент
4.1.1 | Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков
4.1.1.1 | Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков фундаментов | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | кх | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 7000 | 7 | По факту выполненных работ
4.1.1.2 | Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков вентиляционных продухов | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | кх | 0 | 0 | 2.085 | 1 | 1 | 6085 | 6.085 | По факту выполненных работ
4.1.1.3 | Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков отмосток | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | кх | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 7000 | 7 | По факту выполненных работ
4.1.1.4 | Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков входов в подвалы | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | кх | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 7000 | 7 | По факту выполненных работ
4.2 | Стены и фасад
4.2.1 | Герметизация межпанельных стыков | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | м | 43.86 | 159.57 | 6.9987 | 1 | 43.86 | 159.57 | 6.9987
4.2.2 | Заделка и восстановление архитектурных элементов | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | кх | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 7000 | 7 | По факту выполненных работ
4.2.3 | Ремонт фасадов | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | м2 | 15 | 349.78 | 5.2467 | 1 | 15 | 349.78 | 5.2467
4.2.4 | Ремонт цоколей | 1 | Устранение по мере обнаружения дефектов | шт | 30 | 349.78 | 10.4934 | 1 | 30 | 349.78 | 10.4934
4.2.5 | Окраска, промывка фасадов | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | м2 | 15 | 335.95 | 5.0393 | 1 | 15 | 335.95 | 5.0393
4.2.6 | Окраска, промывка цоколей | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | м | 30 | 335.95 | 10.0785 | 1 | 30 | 335.95 | 10.0785
4.2.7 | Замена домовых знаков | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.8 | Замена уличных указателей | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.9 | Восстановление домовых знаков и уличных указателей | 0 | Устранение по мере обнаружения дефектов | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.10 | Восстановление гидроизоляции стен | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | Перекрытия
4.3.1 | Частичная смена отдельных элементов | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.2 | Заделка швов и трещин | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | кх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.3 | Укрепление и окраска | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | кх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | Крыши
4.4.1 | Усиление элементов деревянной стропильной системы, | 2 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | кх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.2 | Антисептирование и антиперирование | 2 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.3 | Замена элементов наружного водостока | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.4 | Замена элементов внутреннего водостока | 0 | Устранение по мере обнаружения дефектов | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.5 | Замена элементов парапетных решеток | 0 | Устранение по мере обнаружения дефектов | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.6 | Ремонт освещения | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | шт | 6 | 651.72 | 3.9103 | 1 | 6 | 651.72 | 3.9103
4.4.7 | Восстановление переходов через трубопроводы | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | кх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.8 | Ремонт вентиляции | 0 | Устранение по мере обнаружения дефектов | кх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.9 | Восстановление гидроизоляции кровли | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | кх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 | Работы по содержанию и ППР внутридомовых инженерных коммуникаций и оборудования, входящих в состав общего имущества МКД
4.5.1 | Ремонт дверей в помещениях общего пользования | 1 | Устранение по мере обнаружения дефектов | шт | 4 | 676.93 | 2.7077 | 1 | 4 | 676.93 | 2.7077
4.5.2 | Замена дверей в помещениях общего пользования | 0 | Устранение по мере обнаружения дефектов | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.3 | Ремонт окон в помещениях общего пользования | 0 | Устранение по мере обнаружения дефектов | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.4 | Замена окон в помещениях общего пользования | 1 | Устранение по мере обнаружения дефектов | шт | 8 | 16136 | 129.0882 | 1 | 8 | 16136 | 129.0882
4.5.5 | Установка и текущий ремонт доводчиков | 1 | Устранение по мере обнаружения дефектов | шт | 2 | 1500 | 3 | 1 | 2 | 1500 | 3
4.6 | Лестницы, пандусы, крыльцо, козырьки над входами в подъезды, подвалы и над балконами верхних этажей
4.6.1 | Восстановление лестницы | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | кх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.2 | Замена лестницы | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | кх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.3 | Восстановление пандуса | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.4 | Замена пандуса | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.5 | Восстановление крыльца | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | кх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.6 | Замена крыльца | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | кх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.7 | Восстановление козырьков над входами в подъезды | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | кх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.8 | Замена козырьков над входами в подъезды | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | кх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.9 | Восстановление подвалов | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | кх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.10 | Восстановление конструкций над балконами верхних этажей | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | кх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.11 | Замена конструкций над балконами верхних этажей | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | кх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.12 | Восстановление лестничных клеток | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | кх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.13 | Замена лестничных клеток | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | кх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.14 | Ремонт технических и вспомогательных помещений | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | кх | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2000 | 2
4.7 | Ремонт чердаков, подвалов
4.7.1 | Утепление чердачных перекрытий | 0 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7.2 | Утепление трубопроводов в чердачных помещениях | 0 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7.3 | Утепление трубопроводов в подвальных помещениях | 0 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7.4 | Изготовление новых или ремонт существующих ходовых досок и переходных мостиков на чердаках | 0 | Устранение по мере обнаружения дефектов | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.8 | Иное
4.8.1 | Ремонт внутренних стен подъездов | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | м2 | 300 | 259 | 77.7002 | 1 | 300 | 259 | 77.7002
4.8.2 | Ремонт или замена входных дверей в подъезды | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | м2 | 4 | 676 | 2.7042 | 1 | 4 | 676 | 2.7042
4.8.3 | Ремонт кровельного покрытия дома | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.8.4 | Ремонт кровельного покрытия подъездн. козырьков, ложных балконов | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по разделу
| 4: | [5 empty] | 273.0522 |  |  |  | 293.0522
5 | Работы по содержанию и ППР внутридомовых инженерных коммуникаций и оборудования, входящих в состав общего имущества МКД
5.1 | Ремонт водосточных труб
5.1.1 | Укрепление водосточных труб | 1 | Устранение по мере обнаружения дефектов | м | 214 | 27.33 | 5.85 | 1 | 214 | 27.33 | 5.8486
5.1.2 | Укрепление колен | 0 | Устранение по мере обнаружения дефектов | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.3 | Укрепление воронок | 0 | Устранение по мере обнаружения дефектов | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | Консервация системы центрального отопления | 0 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | кх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | Ремонт, регулировка, промывка и опрессовка систем центрального отопления, утепление бойлеров | 1 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | кх | 0 | 0 | 6.7 | 1 | 1 | 11700 | 11.7 | По факту выполненных работ
5.4 | Утепление дымовентиляционных каналов | 0 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | кх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5 | Прочистка дымовентиляционных каналов | 0 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | кх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | Ремонт и утепление наружных водоразборных кранов | 0 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.7 | Проведение технических осмотров систем водопровода и канализации, центрального отопления и горячего водоснабжения, электротехнических устройств, вентиляционных каналов | 1 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | кх | 0 | 0 | 4.8995 | 1 | 1 | 11700 | 11.7 | По факту выполненных работ
5.8 | Ремонт неисправностей в системах водопровода и канализации, центрального отопления и горячего водоснабжения, электротехнических устройств, вентиляционных каналов | 1 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | кх | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 11700 | 11.7 | По факту выполненных работ
5.9 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | Устранение по мере обнаружения дефектов | шт | 6 | 475 | 2.85 | 1 | 6 | 475 | 2.85
5.10 | Прочистка канализационного лежака | 2 | В ходе поготовки к сезонной эксплуатации | м | 25 | 93 | 2.325 | 1 | 25 | 93 | 2.325
5.11 | Регулировка и наладка систем автоматики расширительных баков | 0 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.12 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | раз в год | кх | 0 | 0 | 4.5 | 1 | 1 | 4500 | 4.5
5.13 | Проверка изоляции проводов | 1 | раз в год | кх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.14 | Замеры сопротивления | 1 | раз в год | кх | 0 | 0 | 2.5883 | 1 | 65 | 39.82 | 2.5883
5.15 | Поверка коллективных приборов учета ресурсов: ГВС, ХВС, отопления, электроснабжения | 0 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.16 | Ремонт коллективных приборов учета ресурсов: ГВС, ХВС, отопления, электроснабжения | 0 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.17 | Обслуживание ламп-сигналов | 0 | работа не выполняется | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.18 | Замена и восстановление центрального отопления с выполнением наладочных регулировочных работ, ликвидацией непрогревов и неисправностей в квартирах | 1 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | кх | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 11000 | 11 | По факту выполненных работ
5.19 | Замена и восстановление работоспособности отдельных элементов системы холодного водоснабжения, при необходимости отключение и включение стояков | 1 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | кх | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 11000 | 11 | По факту выполненных работ
5.20 | Замена и восстановление работоспособности отдельных элементов системы горячего водоснабжения, при необходимости отключение и включение стояков | 1 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | кх | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 11000 | 11 | По факту выполненных работ
5.21 | Замена и восстановление работоспособности отдельных элементов системы канализации, в том числе ликвидация засоров, за исключением внутриквартирного сантехоборудования | 1 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | кх | 0 | 0 | 11.7 | 1 | 1 | 11700 | 11.7
5.22 | Замена и восстановление работоспособности внутридомового электрооборудования (за исключением внутриквартирных устройств и приборов) | 1 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | кх | 0 | 0 | 9.3996 | 1 | 1 | 9400 | 9.4
5.23 | Восстановление работоспособности вентиляционных и промывочных устройств, мусороприемных клапанов и шиберных устройств | 0 | работа не выполняется | кх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.24 | Иное
5.24.1 | Профилактический осмотр мусоропроводов | 0 | работа не выполняется | кх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.24.2 | Видеодиагностика внутренней поверхности асбестоцементных стволов мусоропровода | 0 | работа не выполняется | кх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.24.3 | Уборка загрузочных клапанов мусоропроводов | 0 | работа не выполняется | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.24.4 | Мойка сменных мусоросборников | 0 | работа не выполняется | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.24.5 | Мойка нижней части ствола и шибера мусоропровода | 0 | работа не выполняется | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.24.6 | Очистка и дезинфекция всех элементов ствола мусоропровода | 0 | работа не выполняется | кх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.24.7 | Дезинфекция мусоросборников | 0 | работа не выполняется | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.24.8 | Устранение засора | 0 | работа не выполняется | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.24.9 | Ремонт мусоропроводов | 0 | работа не выполняется | кх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.24.10 | Гидропневматическая очистка системы отопления | 0 | по мере необходимости | м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.24.11 | Обслуживание и ремонт АУУТЭ | 1 | раз в год | кх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.24.12 | Обслуживание и ремонт АСКУЭ | 0 | работа не выполняется | кх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.24.13 | Обслуживание и ремонт насосных пунктов | 0 | работа не выполняется | кх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.24.14 | Обслуживание и ремонт тепловых пунктов | 0 | работа не выполняется | кх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.24.15 | Обслуживание и ремонт крышных газовых котельных | 0 | работа не выполняется | кх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.24.16 | Ремонт электрооборудования (эл. щитков, замена АВР (аварийное включение резерва) и др. работы) | 1 | по мере необходимости | кх | 0 | 0 | 1.7713 | 1 | 6 | 295.22 | 1.7713
5.24.17 | Техническое обслуживание светильников дежурного освещения | 12 | раз в год | шт | 14 | 410.52 | 5.7473 | 12 | 14 | 410.52 | 5.7473
Итого по разделу
| 5: | [5 empty] | 79.331 |  |  |  | 114.8305
6 | Работы по техническому обслуживанию, текущему ремонту и содержанию лифтового оборудования, входящих в состав общего имущества МКД
6.1 | Обслуживание лифтов и лифтового оборудования | 0 | работа не выполняется | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2 | Иное
Итого по разделу
| 6: | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
7 | Работы по содержанию и ППР, систем противопожарной безопасности, входящих в состав общего имущества МКД
7.1 | Осмотр пожарной сигнализации и средств тушения в домах | 2 | в ходе работ по подготовке к сезонной эксплуатации | кх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 | Обслуживание систем дымоудаления и противопожарной безопасности | 1 | раз в месяц | кх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3 | Замена и восстановление работоспособности элементов пожаротушения (трубопроводов, включая ввод и стояки пожарного водопровода) | 5 | в течение суток после обнаружения | кх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.4 | Иное
Итого по разделу
| 7: | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
8 | Работы по содержанию и ППР, систем вентиляции и газоходов, входящих в состав общего имущества МКД
8.1 | Проверка наличия тяги в дымоходах, вентиляционных каналах | 2 | раза в год в ходе работ по подготовке к сезонной эксплуатации | кх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2 | Регулировка и наладка систем вентиляции | 2 | раза в год в ходе работ по подготовке к сезонной эксплуатации | кх | 0 | 0 | 7.499 | 1 | 1 | 7499 | 7.499
8.3 | Замена и восстановление работоспособности отдельных общедомовых элементов | 1 | в течение рабочей смены после обнаружения или аварийная ситуация | кх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.4 | Иное
Итого по разделу
| 8: | [5 empty] | 7.499 |  |  |  | 7.499
9 | Работы по содержанию и ППР, систем газораспределения и газового оборудования, входящих в состав общего имущества МКД
9.1 | Проверка внутренней системы газоснабжения, замена и восстановление работоспособности внутридомового газового оборудования (газопровода), находящегося в составе общего имущества дома | 1 | раз в год | кх | 0 | 0 | 18.886 | 1 | 34 | 472.14 | 16.0528 | По факту выполненных работ
9.2 | Замена и восстановление работоспособности внутридомового газового оборудования (газопровода), находящегося в составе общего имущества дома | 1 | в течение рабочей смены после обнаружения или аварийная ситуация | кх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.3 | 0
Итого по разделу
| 9: | [5 empty] | 18.886 |  |  |  | 16.0528
10 | Внеплановые и аварийные работы по восстановлению общего имущества МКД
10.1 | Устранение аварии | 1 | Незамедлительное реагирование с момента получения заявки | кх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2 | Выполнение заявок населения | 1 | Незамедлительное реагирование с момента получения заявки | кх | 0 | 0 | 7.401 | 1 | 1 | 7418 | 7.418 | По факту выполненных работ
10.3 | Иное
Итого по разделу
| 10: | [5 empty] | 7.401 |  |  |  | 7.418
11 | Расход электроэнергии
11.1 | Расход электроэнергии, потребленной на дежурное освещение мест общего пользования и работу лифтов (общедомовые нужды) | 1 | круглосуточно | квт | 14406.8075 | 4.26 | 61.373 | 1 | 4123 | 4.26 | 17.564 | По факту выполненных работ
11.2 | Иное
Итого по разделу
| 11: | [5 empty] | 61.373 |  |  |  | 17.564
12 | Расход воды, потребленной на общедомовые нужды
12.1 | Иное
12.2.1 | Расход холодной воды потребленной на общедомовые нужды | 1 | по мере необходимости | м3 | 763.5207 | 27.575 | 21.0541 | 1 | 421.0698 | 27.575 | 11.611 | По факту выполненных работ
12.2.2 | Расход горячей воды потребленной на общедомовые нужды | 0 | по мере необходимости | м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.3 | Водоотведение воды потребленной на общедомовые нужды | 1 | по мере необходимости | м3 | 763.5207 | 19.575 | 14.9459 | 1 | 421.0698 | 19.575 | 8.2524 | По факту выполненных работ
Итого по разделу
| 12: | [5 empty] | 36 |  |  |  | 19.8634
13 | Прочие работы по содержанию и ремонту общего имущества МКД
13.1 | Дератизация | 1 | раз в год | кх | 0 | 0 | 0 | 1 | 440 | 0.35455 | 0.156 | По факту выполненных работ
13.2 | Дезинсекция | 0 | по мере необходимости | кх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.3 | Ремонт почтовых ящиков, крепления | 1 | в течение суток с момента получения заявки | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.4 | Иное
13.4.1 | Техническая инвентаризация | 1 | по мере необходимости | кх | 0 | 0 | 4.563 | 1 | 1 | 120 | 0.1202 | По факту выполненных работ
13.4.2 | Снятие показаний общедомового прибора учета (если входит в состав общедомового имущества) | 0 | работа не выполняется | кх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.4.3 | Техническое обслуживание систем дистанционного снятия показаний индивидуальных приборов учета (водопотребления и электроэнергии) | 0 | работа не выполняется | кх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по разделу
| 13: | [5 empty] | 4.563 |  |  |  | 0.2762
14 | Работы по уборке и содержанию земельного участка и объектов благоустройства и озеленения, входящих в состав общего имущества МКД
14.1 | Подметание земельного участка в летний период | 0 | работа не выполняется | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.2 | Полив тротуаров | 0 | работа не выполняется | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.3 | Уборка мусора с газона, очистка урн | 0 | работа не выполняется | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.4 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 0 | работа не выполняется | кх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.5 | Полив газонов | 0 | работа не выполняется | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.6 | Стрижка газонов | 0 | работа не выполняется | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.7 | Подрезка деревьев и кустов | 0 | работа не выполняется | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.8 | Очистка и ремонт детских и спортивных площадок, элементов благоустройства | 0 | работа не выполняется | кх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.9 | Сдвижка и подметание снега | 0 | работа не выполняется | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.10 | Ликвидация скользкости | 0 | работа не выполняется | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по разделу
| 14: | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
| ИТОГО ПО ОТЧЕТУ: | [5 empty] | 710.531 |  |  |  | 710.1627