## Окружной пр 24
План работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома и сведения о выполнении работ (оказании услуг) в 2013 году
Адрес МКД: Окружной проезд д.24
Управляющая организация: ОАО "РЭУ-20 Р. Соколиная гора"
№ п/п | Наименование работ (услуг) | Планируемая периодичность рбот (услуг) |  | Единица измерения работ (услуг) | Плановое количество/объем | Плановая стоимость за единицу работ (услуг) руб. | Плановая стоимость в год за работы (услуги) тыс.руб. | Кол-во /число проведенных работ | Фактическое количество / объем | Фактическая стоимость за единицу работ (услуг), руб. | Фактическая стоимость в год за работы (услуги) тыс.руб. | Сведения о причинах отклонения от плана
1 | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, входящихв состав общего имущества МКД
1.1 | Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних 2 этажей | 1 | Ежедневно, кроме воскресных и праздничных дней | м2 | 191.5 | 2.32 | 133.284 | 300 | 191.5 | 2.32 | 133.284
1.2 | Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше 2-го этажа | 1 | раз в неделю | м2 | 574.5 | 1.85 | 110.5338 | 104 | 574.5 | 1.85 | 110.5338
1.3 | Влажное подметание перед загрузочными клапанами мусоропроводов | 1 | Ежедневно, кроме воскресных и праздничных дней | м2 | 20 | 3.14 | 18.7772 | 299 | 20 | 0.54615 | 3.266 | По факту выполненых работ
1.4 | Мытье закрывающих устройств мусоропровода | 1 | раз в неделю | шт | 20 | 20.37 | 21.1848 | 52 | 20 | 14.0385 | 14.6 | По факту выполненых работ
1.5 | Мытье пола кабины лифта | 1 | Ежедневно, кроме воскресных и праздничных дней | м2 | 3 | 3.32 | 2.978 | 299 | 3 | 4.0524 | 3.635 | По факту выполненых работ
1.6 | Мытье лестничных площадок | 1 | раз в месяц | м2 | 782 | 2.55 | 23.929 | 12 | 782 | 2.55 | 23.9292
1.6.1 | Мытье лестничных площадок нижних 2 этажей | 1 | раз в месяц | м2 | 191.5 | 2.4 | 5.515 | 12 | 191.5 | 2.4 | 5.5152
1.6.2 | Мытье лестничных площадок выше 2-го этажа | 1 | раз в месяц | м2 | 574.5 | 1.2 | 8.273 | 12 | 574.5 | 1.2 | 8.2728
1.7 | Мытье окон | 1 | раз в год | м2 | 147 | 8.71 | 1.2804 | 1 | 147 | 3.2857 | 0.483 | По факту выполненых работ
1.8 | Влажная протирка стен | 1 | раз в год | м2 | 1440 | 2.88 | 4.1472 | 1 | 1440 | 7.0833 | 10.2 | По факту выполненых работ
1.9 | Мытье плафонов на лестничных клетках | 1 | раз в год | м2 | 90 | 1.79 | 0.1611 | 1 | 90 | 9.5 | 0.855 | По факту выполненых работ
1.10 | Мытье дверей | 1 | раз в год | м2 | 68.25 | 4.22 | 0.288 | 1 | 68.25 | 4.22 | 0.28802
1.11 | Мытье подоконников | 2 | раз в год | м2 | 58.8 | 4.2 | 0.49392 | 2 | 58.8 | 7.5 | 0.882 | По факту выполненых работ
1.12 | Мытье оконных решеток | 0 | работа не выполняется | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13 | Мытье чердачных лестниц | 1 | раз в год | м2 | 6 | 2.7 | 0.016 | 1 | 6 | 2.7 | 0.0162
1.14 | Мытье шкафов для электросчетчиков | 0 | работа не выполняется | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.15 | Мытье отопительных приборов | 2 | раза в год | м2 | 62.16 | 5.22 | 0.64895 | 2 | 62.16 | 13.9961 | 1.74 | По факту выполненых работ
1.16 | Мытье слаботочных устройств | 0 | работа не выполняется | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.17 | Мытье почтовых ящиков | 1 | раз в год | шт | 96 | 14 | 1.344 | 1 | 96 | 14 | 1.344
1.18 | Очистка кровли от мусора, грязи и листьев | 2 | раз в год | м2 | 1252 | 3 | 7.512 | 2 | 1252 | 3 | 7.512
1.19 | Очистка водосточных труб
1.19.1 | Прочистка металлического водостока от засорения | 1 | в течение суток после обнаружения | м | 190 | 3.5 | 0.665 | 1 | 190 | 3.5 | 0.665
1.19.2 | Прочистка водосточной воронки внутреннего металлического водостока от засорения | 1 | в течение суток после обнаружения | шт | 8 | 57.8 | 0.9248 | 2 | 8 | 57.8 | 0.9248
1.20 | Очистка кровли
1.20.1 | Сбрасывание снега с крыш | 3 | в течение часов после снегопада | м2 | 878 | 11.83 | 14.8112 | 1 | 1252 | 11.83 | 14.8112
1.20.2 | Сбивание сосулек | 1 | в течение суток с момента обнаружения | м2 | 170 | 14.86 | 5.0524 | 2 | 170 | 14.86 | 5.0524
1.21 | Уборка чердачного помещения | 1 | раз в год в теплое время года | м2 | 899 | 1.7 | 1.5283 | 1 | 899 | 1.7 | 1.5283
1.22 | Уборка подвального помещения | 1 | раз в год | м2 | 900 | 1.7 | 1.53 | 1 | 900 | 1.7 | 1.53
1.23 | Иное
1.23.1 | Уборка мусороприемных камер | 1 | раз в день | м2 | 9 | 17.66 | 58.0131 | 365 | 9 | 17.66 | 58.0131
1.23.2 | Влажная протирка стен, дверей, плафонов и потолка кабины лифта | 2 | раза в месяц | м2 | 27 | 12 | 7.776 | 24 | 27 | 141.9444 | 91.98 | По факту выполненых работ
Итого по разделу
| 1: | [5 empty] | 430.6671 |  |  |  | 500.861
2 | Работы по сбору и вывозу ТБО
2.1 | Вывоз и обезвреживание твердых бытовых отходов | 1 | раз в день | м3 | 1.12 | 268 | 109.322 | 365 | 1.12 | 268 | 109.5584 | По факту выполненых работ
2.2 | Иное
2.2.1 | Удаление мусора из мусороприемных камер | 1 | раз в день | м3 | 1.12 | 115.85 | 47.359 | 365 | 1.12 | 115.85 | 47.3595
Итого по разделу
| 2: | [5 empty] | 156.681 |  |  |  | 156.9179
3 | Работы по сбору и вывозу КГМ
3.1 | Вывоз и обезвреживание крупногабаритного мусора | 1 | по мере необходимости | м3 | 131.1 | 375 | 49.163 | 1 | 131.1 | 375 | 49.1625
3.2 | Иное
Итого по разделу
| 3: | [5 empty] | 49.163 |  |  |  | 49.1625
4 | Работы по содержанию и ППР помещений общего пользования, входящих в состав общего имущества МКД
4.1 | Фундамент
4.1.1 | Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков
4.1.1.1 | Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков фундаментов | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | кх | 0 | 0 | 13 | 1 | 1 | 13000 | 13
4.1.1.2 | Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков вентиляционных продухов | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | кх | 0 | 0 | 11 | 1 | 1 | 11000 | 11
4.1.1.3 | Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков отмосток | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | кх | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 9000 | 9
4.1.1.4 | Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков входов в подвалы | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | кх | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 9000 | 9
4.2 | Стены и фасад
4.2.1 | Герметизация межпанельных стыков | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | м | 90 | 178 | 16.02 | 1 | 90 | 178 | 16.02
4.2.2 | Заделка и восстановление архитектурных элементов | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | кх | 0 | 0 | 15 | 1 | 1 | 15000 | 15
4.2.3 | Ремонт фасадов | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | м2 | 70 | 349 | 24.43 | 1 | 70 | 349 | 24.43
4.2.4 | Ремонт цоколей | 1 | Устранение по мере обнаружения дефектов | шт | 50 | 349 | 17.45 | 1 | 50 | 349 | 17.45
4.2.5 | Окраска, промывка фасадов | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | м2 | 70 | 335 | 23.45 | 1 | 70 | 335 | 23.45
4.2.6 | Окраска, промывка цоколей | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | м | 50 | 335 | 16.75 | 1 | 50 | 335 | 16.75
4.2.7 | Замена домовых знаков | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.8 | Замена уличных указателей | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.9 | Восстановление домовых знаков и уличных указателей | 1 | Устранение по мере обнаружения дефектов | шт | 1 | 1500 | 1.5 | 1 | 1 | 1500 | 1.5
4.2.10 | Восстановление гидроизоляции стен | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | м2 | 70 | 386 | 27.02 | 1 | 70 | 386 | 27.02
4.3 | Перекрытия
4.3.1 | Частичная смена отдельных элементов | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | м2 | 38 | 160 | 6.08 | 1 | 38 | 160 | 6.08
4.3.2 | Заделка швов и трещин | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | кх | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 9000 | 9
4.3.3 | Укрепление и окраска | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | кх | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 9000 | 9
4.4 | Крыши
4.4.1 | Усиление элементов деревянной стропильной системы, | 2 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | кх | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 9000 | 9
4.4.2 | Антисептирование и антиперирование | 2 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.3 | Замена элементов наружного водостока | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | м | 45 | 345 | 15.525 | 1 | 45 | 345 | 15.525
4.4.4 | Замена элементов внутреннего водостока | 1 | Устранение по мере обнаружения дефектов | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.5 | Замена элементов парапетных решеток | 1 | Устранение по мере обнаружения дефектов | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.6 | Ремонт освещения | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | шт | 20 | 450 | 9 | 1 | 20 | 450 | 9
4.4.7 | Восстановление переходов через трубопроводы | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | кх | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 7000 | 7
4.4.8 | Ремонт вентиляции | 1 | Устранение по мере обнаружения дефектов | кх | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 9000 | 9
4.4.9 | Восстановление гидроизоляции кровли | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | кх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 | Работы по содержанию и ППР внутридомовых инженерных коммуникаций и оборудования, входящих в состав общего имущества МКД
4.5.1 | Ремонт дверей в помещениях общего пользования | 1 | Устранение по мере обнаружения дефектов | шт | 0 | 0 | 4.056 | 1 | 6 | 676 | 4.056
4.5.2 | Замена дверей в помещениях общего пользования | 1 | Устранение по мере обнаружения дефектов | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.3 | Ремонт окон в помещениях общего пользования | 1 | Устранение по мере обнаружения дефектов | шт | 21 | 547 | 11.487 | 1 | 21 | 547 | 11.487
4.5.4 | Замена окон в помещениях общего пользования | 1 | Устранение по мере обнаружения дефектов | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.5 | Установка и текущий ремонт доводчиков | 1 | Устранение по мере обнаружения дефектов | шт | 4 | 1500 | 6 | 1 | 4 | 1500 | 6
4.6 | Лестницы, пандусы, крыльцо, козырьки над входами в подъезды, подвалы и над балконами верхних этажей
4.6.1 | Восстановление лестницы | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | кх | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 8000 | 8
4.6.2 | Замена лестницы | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | кх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.3 | Восстановление пандуса | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.4 | Замена пандуса | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.5 | Восстановление крыльца | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | кх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.6 | Замена крыльца | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | кх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.7 | Восстановление козырьков над входами в подъезды | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | кх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.8 | Замена козырьков над входами в подъезды | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | кх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.9 | Восстановление подвалов | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | кх | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7000 | 7 | По факту выполненых работ
4.6.10 | Восстановление конструкций над балконами верхних этажей | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | кх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.11 | Замена конструкций над балконами верхних этажей | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | кх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.12 | Восстановление лестничных клеток | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | кх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.13 | Замена лестничных клеток | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | кх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.14 | Ремонт технических и вспомогательных помещений | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | кх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Ремонт чердаков, подвалов
4.7.1 | Утепление чердачных перекрытий | 1 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7.2 | Утепление трубопроводов в чердачных помещениях | 1 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7.3 | Утепление трубопроводов в подвальных помещениях | 1 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | м | 49 | 203 | 9.947 | 1 | 49 | 203 | 9.947
4.7.4 | Изготовление новых или ремонт существующих ходовых досок и переходных мостиков на чердаках | 1 | Устранение по мере обнаружения дефектов | шт | 12 | 200 | 2.4 | 1 | 12 | 200 | 2.4
4.8 | Иное
4.8.1 | Ремонт внутренних стен подъездов | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.8.2 | Ремонт или замена входных дверей в подъезды | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.8.3 | Ремонт кровельного покрытия дома | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.8.4 | Ремонт кровельного покрытия подъездн. козырьков, ложных балконов | 1 | Осмотр раз в год. По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по разделу
| 4: | [5 empty] | 299.115 |  |  |  | 306.115
5 | Работы по содержанию и ППР внутридомовых инженерных коммуникаций и оборудования, входящих в состав общего имущества МКД
5.1 | Ремонт водосточных труб
5.1.1 | Укрепление водосточных труб | 1 | Устранение по мере обнаружения дефектов | м | 190 | 88 | 16.72 | 1 | 190 | 88 | 16.72
5.1.2 | Укрепление колен | 1 | Устранение по мере обнаружения дефектов | шт | 40 | 363 | 14.52 | 1 | 40 | 363 | 14.52
5.1.3 | Укрепление воронок | 1 | Устранение по мере обнаружения дефектов | шт | 12 | 495 | 11.88 | 2 | 12 | 495 | 11.88
5.2 | Консервация системы центрального отопления | 0 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | кх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | Ремонт, регулировка, промывка и опрессовка систем центрального отопления, утепление бойлеров | 1 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | кх | 0 | 0 | 34 | 1 | 1 | 34000 | 34
5.4 | Утепление дымовентиляционных каналов | 0 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | кх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5 | Прочистка дымовентиляционных каналов | 0 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | кх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | Ремонт и утепление наружных водоразборных кранов | 0 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.7 | Проведение технических осмотров систем водопровода и канализации, центрального отопления и горячего водоснабжения, электротехнических устройств, вентиляционных каналов | 1 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | кх | 0 | 0 | 23.4 | 1 | 1 | 23400 | 23.4
5.8 | Ремонт неисправностей в системах водопровода и канализации, центрального отопления и горячего водоснабжения, электротехнических устройств, вентиляционных каналов | 1 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | кх | 0 | 0 | 43.4 | 1 | 1 | 43400 | 43.4
5.9 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | Устранение по мере обнаружения дефектов | шт | 12 | 93 | 13.392 | 12 | 12 | 93 | 13.392
5.10 | Прочистка канализационного лежака | 2 | В ходе поготовки к сезонной эксплуатации | м | 50 | 93 | 55.8 | 12 | 50 | 93 | 55.8
5.11 | Регулировка и наладка систем автоматики расширительных баков | 0 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.12 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | раз в год | кх | 0 | 0 | 11.7 | 1 | 1 | 11700 | 11.7
5.13 | Проверка изоляции проводов | 1 | раз в год | кх | 0 | 0 | 11.7 | 1 | 1 | 11700 | 11.7
5.14 | Замеры сопротивления | 1 | раз в год | кх | 234 | 39.82 | 9.3179 | 1 | 234 | 39.82 | 9.3179
5.15 | Поверка коллективных приборов учета ресурсов: ГВС, ХВС, отопления, электроснабжения | 0 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.16 | Ремонт коллективных приборов учета ресурсов: ГВС, ХВС, отопления, электроснабжения | 0 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.17 | Обслуживание ламп-сигналов | 0 | работа не выполняется | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.18 | Замена и восстановление центрального отопления с выполнением наладочных регулировочных работ, ликвидацией непрогревов и неисправностей в квартирах | 1 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | кх | 0 | 0 | 34 | 1 | 1 | 34000 | 34
5.19 | Замена и восстановление работоспособности отдельных элементов системы холодного водоснабжения, при необходимости отключение и включение стояков | 1 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | кх | 0 | 0 | 23.4 | 1 | 1 | 23400 | 23.4
5.20 | Замена и восстановление работоспособности отдельных элементов системы горячего водоснабжения, при необходимости отключение и включение стояков | 1 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | кх | 0 | 0 | 23.4 | 1 | 1 | 23400 | 23.4
5.21 | Замена и восстановление работоспособности отдельных элементов системы канализации, в том числе ликвидация засоров, за исключением внутриквартирного сантехоборудования | 1 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | кх | 0 | 0 | 13.7 | 1 | 1 | 13700 | 13.7
5.22 | Замена и восстановление работоспособности внутридомового электрооборудования (за исключением внутриквартирных устройств и приборов) | 1 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | кх | 0 | 0 | 11.7 | 1 | 1 | 11700 | 11.7
5.23 | Восстановление работоспособности вентиляционных и промывочных устройств, мусороприемных клапанов и шиберных устройств | 1 | В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период | кх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.24 | Иное
5.24.1 | Профилактический осмотр мусоропроводов | 1 | раз в месяц | кх | 0 | 0 | 9 | 12 | 3 | 250 | 9
5.24.2 | Видеодиагностика внутренней поверхности асбестоцементных стволов мусоропровода | 1 | раз в год | кх | 0 | 0 | 0.774 | 1 | 66 | 11.72 | 0.77352
5.24.3 | Уборка загрузочных клапанов мусоропроводов | 1 | раз в неделю | шт | 20 | 18.65 | 19.396 | 52 | 20 | 18.65 | 19.396
5.24.4 | Мойка сменных мусоросборников | 1 | ежедневно | шт | 3 | 9.51 | 10.4134 | 365 | 3 | 3.7808 | 4.14 | По факту выполненых работ
5.24.5 | Мойка нижней части ствола и шибера мусоропровода | 1 | раз в месяц | шт | 3 | 58.91 | 2.1208 | 12 | 3 | 294.5556 | 10.604 | По факту выполненых работ
5.24.6 | Очистка и дезинфекция всех элементов ствола мусоропровода | 1 | раз в месяц | кх | 63.12 | 6.02 | 4.5598 | 12 | 63.12 | 27.2497 | 20.64 | По факту выполненых работ
5.24.7 | Дезинфекция мусоросборников | 1 | раз в месяц | шт | 3 | 19.61 | 1.592 | 24 | 3 | 84.9722 | 6.118 | По факту выполненых работ
5.24.8 | Устранение засора | 1 | по мере необходимости | шт | 3 | 849 | 30.564 | 12 | 3 | 849 | 30.564
5.24.9 | Ремонт мусоропроводов | 1 | по мере необходимости | кх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.24.10 | Гидропневматическая очистка системы отопления | 0 | по мере необходимости | м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.24.11 | Обслуживание и ремонт АУУТЭ | 12 | раз в год | кх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.24.12 | Обслуживание и ремонт АСКУЭ | 0 | Работа не выполняется | кх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.24.13 | Обслуживание и ремонт насосных пунктов | 0 | Работа не выполняется | кх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.24.14 | Обслуживание и ремонт тепловых пунктов | 0 | Работа не выполняется | кх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.24.15 | Обслуживание и ремонт крышных газовых котельных | 0 | Работа не выполняется | кх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.24.16 | Ремонт электрооборудования (эл. щитков, замена АВР (аварийное включение резерва) и др. работы) | 1 | по мере необходимости | кх | 0 | 0 | 7.2 | 1 | 24 | 300 | 7.2
5.24.17 | Техническое обслуживание светильников дежурного освещения | 12 | раз в год | шт | 21 | 34.21 | 8.6209 | 12 | 21 | 23.2143 | 5.85 | По факту выполненых работ
Итого по разделу
| 5: | [5 empty] | 446.2708 |  |  |  | 466.3154
6 | Работы по техническому обслуживанию, текущему ремонту и содержанию лифтового оборудования, входящих в состав общего имущества МКД
6.1 | Обслуживание лифтов и лифтового оборудования | 1 | Круглосуточно | шт | 3 | 53652.66 | 160.958 | 1 | 3 | 53652.66 | 160.958
6.2 | Иное
Итого по разделу
| 6: | [5 empty] | 160.958 |  |  |  | 160.958
7 | Работы по содержанию и ППР, систем противопожарной безопасности, входящих в состав общего имущества МКД
7.1 | Осмотр пожарной сигнализации и средств тушения в домах | 2 | в ходе работ по подготовке к сезонной эксплуатации | кх | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7000 | 7 | По факту выполненых работ
7.2 | Обслуживание систем дымоудаления и противопожарной безопасности | 1 | раз в месяц | кх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3 | Замена и восстановление работоспособности элементов пожаротушения (трубопроводов, включая ввод и стояки пожарного водопровода) | 5 | в течение суток после обнаружения | кх | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9000 | 9 | По факту выполненых работ
7.4 | Иное
Итого по разделу
| 7: | [5 empty] | 0 |  |  |  | 16
8 | Работы по содержанию и ППР, систем вентиляции и газоходов, входящих в состав общего имущества МКД
8.1 | Проверка наличия тяги в дымоходах, вентиляционных каналах | 2 | раза в год в ходе работ по подготовке к сезонной эксплуатации | кх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2 | Регулировка и наладка систем вентиляции | 2 | раза в год в ходе работ по подготовке к сезонной эксплуатации | кх | 0 | 0 | 17.998 | 1 | 0 | 0 | 17.998
8.3 | Замена и восстановление работоспособности отдельных общедомовых элементов | 1 | в течение рабочей смены после обнаружения или аварийная ситуация | кх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.4 | Иное
Итого по разделу
| 8: | [5 empty] | 17.998 |  |  |  | 17.998
9 | Работы по содержанию и ППР, систем газораспределения и газового оборудования, входящих в состав общего имущества МКД
9.1 | Проверка внутренней системы газоснабжения, замена и восстановление работоспособности внутридомового газового оборудования (газопровода), находящегося в составе общего имущества дома | 1 | раз в год | кх | 0 | 0 | 45.326 | 1 | 88 | 472.14 | 41.5483 | По факту выполненых работ
9.2 | Замена и восстановление работоспособности внутридомового газового оборудования (газопровода), находящегося в составе общего имущества дома | 1 | в течение рабочей смены после обнаружения или аварийная ситуация | кх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.3 | Иное
Итого по разделу
| 9: | [5 empty] | 45.326 |  |  |  | 41.5483
10 | Внеплановые и аварийные работы по восстановлению общего имущества МКД
10.1 | Устранение аварии | 1 | Незамедлительное реагирование с момента получения заявки | кх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2 | Выполнение заявок населения | 1 | Незамедлительное реагирование с момента получения заявки | кх | 0 | 0 | 15.287 | 1 | 1 | 15322 | 15.322 | По факту выполненых работ
10.3 | Иное
Итого по разделу
| 10: | [5 empty] | 15.287 |  |  |  | 15.322
11 | Расход электроэнергии
11.1 | Расход электроэнергии, потребленной на дежурное освещение мест общего пользования и работу лифтов (общедомовые нужды) | 1 | круглосуточно | квт | 22816.9014 | 4.26 | 97.2 | 1 | 7577 | 4.26 | 32.278 | По факту выполненых работ
11.2 | Иное
Итого по разделу
| 11: | [5 empty] | 97.2 |  |  |  | 32.278
12 | Расход воды, потребленной на общедомовые нужды
12.1 | Иное
12.2.1 | Расход холодной воды потребленной на общедомовые нужды | 1 | по мере необходимости | м3 | 1883.35 | 27.575 | 51.9334 | 1 | 995 | 27.575 | 27.4371 | По факту выполненых работ
12.2.2 | Расход горячей воды потребленной на общедомовые нужды | 0 | по мере необходимости | м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.3 | Водоотведение воды потребленной на общедомовые нужды | 1 | по мере необходимости | м3 | 1883.35 | 19.575 | 36.8666 | 1 | 995 | 19.575 | 19.4771 | По факту выполненых работ
Итого по разделу
| 12: | [5 empty] | 88.8 |  |  |  | 46.9143
13 | Прочие работы по содержанию и ремонту общего имущества МКД
13.1 | Дератизация | 1 | раз в год | кх | 0 | 0 | 4.691 | 24 | 900 | 0.22 | 4.752 | По факту выполненых работ
13.2 | Дезинсекция | 1 | по мере необходимости | кх | 0 | 0 | 0 | 2 | 964 | 3.15 | 6.0732 | По факту выполненых работ
13.3 | Ремонт почтовых ящиков, крепления | 1 | в течение суток с момента получения заявки | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.4 | Иное
13.4.1 | Техническая инвентаризация | 1 | по мере необходимости | кх | 0 | 0 | 9.304 | 1 | 1 | 245 | 0.245 | По факту выполненых работ
13.4.2 | Снятие показаний общедомового прибора учета (если входит в состав общедомового имущества) | 0 | работа не выполняется | кх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.4.3 | Техническое обслуживание систем дистанционного снятия показаний индивидуальных приборов учета (водопотребления и электроэнергии) | 0 | работа не выполняется | кх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по разделу
| 13: | [5 empty] | 13.995 |  |  |  | 11.0702
14 | Работы по уборке и содержанию земельного участка и объектов благоустройства и озеленения, входящих в состав общего имущества МКД
14.1 | Подметание земельного участка в летний период | 0 | работа не выполняется | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.2 | Полив тротуаров | 0 | работа не выполняется | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.3 | Уборка мусора с газона, очистка урн | 0 | работа не выполняется | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.4 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 0 | работа не выполняется | кх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.5 | Полив газонов | 0 | работа не выполняется | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.6 | Стрижка газонов | 0 | работа не выполняется | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.7 | Подрезка деревьев и кустов | 0 | работа не выполняется | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.8 | Очистка и ремонт детских и спортивных площадок, элементов благоустройства | 0 | работа не выполняется | кх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.9 | Сдвижка и подметание снега | 0 | работа не выполняется | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.10 | Ликвидация скользкости | 0 | работа не выполняется | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по разделу
| 14: | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
| ИТОГО ПО ОТЧЕТУ: | [5 empty] | 1821.4609 |  |  |  | 1821.4605