## Лист1
«СОГЛАСОВАНО» |  |  |  |  | «УТВЕРЖДАЮ»
Главный инженер |  |  |  |  | Генеральный директор
ОАО «РЭУ-20 Р. «Соколиная гора» |  |  |  |  | ОАО «РЭУ-20 Р. «Соколиная гора»
___________________А.В. Митюков |  |  |  |  | ______________Ф.А. Шарипзянова
ПЛАН-ГРАФИК по текущему ремонту УК ОАО «РЭУ-20 Р. «Соколиная гора» на 2013 год
№ п/п | Адрес | Виды работ | Срок выполнения | Стоимость работ (тыс. руб.) | Отметка о выполнении (дата) | Примечание
1 | Борисовская ул.д.2/31 | 1. Замена оконных блоков на стеклопакеты в под.1, 2, 5, 6. | 1 квартал | 231.4 | Февраль
|  | 2. Ремонт и покраска цоколя | 2 квартал
|  | 3. Ремонт подъездов | 2 квартал
|  | 4. Замена тамбурных дверей | 2 квартал
2. | Борисовская ул.д.7 | 1. Ремонт и покраска цоколя | 2 квартал | 171.7
|  | 2. Замена оконных блоков на стеклопакеты в под.1, 2, 3. | 2 квартал
|  | 3. Ремонт подъездов | 2 квартал
3. | Борисовская ул.д.8-а | 1. Ремонт и покраска цоколя | 2 квартал | 77.6
|  | 2. Замена оконных блоков на стеклопакеты в под.1 | 2 квартал |  | Февраль
|  | 3. Ремонт подъезда | 2 квартал
4. | Борисовская ул.д.10-а | 1. Ремонт и покраска цоколя | 2 квартал | 134.5
|  | 2. Замена тамбурных дверей | 1 квартал |  | Март
|  | 3. Замена оконных блоков на стеклопакеты в под.1, 2, 3. | 1 квартал |  | Февраль
|  | 3. Ремонт подъездов | 1 квартал
5. | Борисовская ул.д.12 | 1. Ремонт и покраска цоколя | 2 квартал | 79.8
|  | 2. Замена оконных блоков на стеклопакеты в под.1. | 1 квартал |  | Февраль
|  | 3. Ремонт подъезда | 1 квартал
|  | 4. Замена тамбурной двери | 1 квартал |  | Март
6. | Борисовская ул.д.16 | 1. Ремонт и покраска цоколя | 2 квартал | 165
|  | 2. Ремонт подъездов | 2 квартал
7. | Борисовская ул.д.18 | 1. Ремонт и покраска цоколя | 2 квартал | 101.6
|  | 2. Замена тамбурных дверей | 1 квартал |  | Март
|  | 3. Замена оконных блоков на стеклопакеты в под.1, 2. | 1 квартал |  | Февраль
|  | 4. Ремонт подъездов | 1 квартал
8. | Борисовская ул.д.21 | 1. Ремонт и покраска цоколя | 2 квартал | 300
|  | 2. Испытание пожарной лестницы | 3 квартал
|  | 3. Испытание парапетных ограждений | 3 квартал
|  | 4. Испытание парапетных ограждений. | 3 квартал
9. | Борисовская ул.д.25-а | 1. Испытание пожарной лестницы | 3 квартал | 68.5
|  | 2. Испытание парапетных ограждений | 3 квартал
|  | 3. Ремонт и покраска цоколя | 2 квартал
10. | Борисовская ул.д.27 | 1. Ремонт и покраска цоколя | 2 квартал | 104.1
|  | 2. Ремонт подъездов | 2 квартал
|  | 3. Замена оконных блоков на стеклопакеты в под.1, 2. | 1 квартал |  | Март
11 | Борисовская ул.д.29 | 1. Ремонт и покраска цоколя | 2 квартал
12. | Борисовская ул.д.35 | 1. Ремонт и покраска цоколя | 2 квартал | 266
|  | 2. Ремонт электрооборудования общего имущества МКД | 3 квартал
|  | 3.Ремонт помещения в электрощитовых. | 3 квартал
13. | Зверинецкая ул.д.22 | 1. Ремонт и покраска цоколя | 2 квартал | 208.4
|  | 2.Замена оконных блоков на стеклопакеты в под.1, 2, 3, 4. | 3 квартал
|  | 3. Ремонт подъездов | 3 квартал
14. | Зверинецкая ул.д.23/8 | 1.Испытание парапетных ограждений. | 3 квартал | 83
15. | Зверинецкая ул.д.30/6 | 1. Ремонт и покраска цоколя | 2 квартал | 107.7
|  | 2. Замена там.дверей под.1, 2, входов в подвал. | 1 квартал |  | Февраль
|  | 3. Замена оконных блоков на стеклопакеты в под.1, 2. | 3 квартал
|  | 4. Ремонт подъездов | 2 квартал
16. | Зверинецкая ул.д.32 | 1.Ремонт подъездов. | 3 квартал | 175.4
|  | 2.Замена там.дверей под.1, 2, входов в подвал. | 1 квартал |  | Февраль
|  | 3.Замена оконных блоков на стеклопакеты в под.1, 2, 3. | 4 квартал |  | Февраль
17. | Зверинецкая ул.д.33 | 1. Ремонт и покраска цоколя | 2 квартал | 166.8
|  | 2.Ремонт подъездов. | 2 квартал
|  | 3.Замена оконных блоков на стеклопакеты в под.1. | 2 квартал
|  | 4.Замена стекла на армированное в дверь холла кв.38, 39, 40. | 2 квартал
18. | Зверинецкая ул.д.34 | 1. Ремонт и покраска цоколя | 2 квартал | 444.6
|  | 2.Ремонт подъездов. | 2 квартал
|  | 3.Замена оконных блоков на стеклопакеты в под.4-6. | 1 квартал |  | Февраль
19. | Ибрагимова ул.д.2 | 1.На д/освещение установить реле времени. | 3 квартал | 336.6
|  | 2. Ремонт и покраска цоколя | 2 квартал
20. | Ибрагимова ул.д.16 | 1. Ремонт и покраска цоколя | 2 квартал | 314.2
|  | 2.Изготовление проекта на перенос расширительного бака. | 4 квартал
21. | Измайловское шоссе д.33 | 1. Ремонт и покраска цоколя | 2 квартал | 145.4
|  | 2. Замена однотарифных электросчетиков на трехтарифный. | 2 квартал
|  | 3.Подключение деж.освещения с ОДС. | 3 квартал
22. | Измайловское шоссе д.45 | 1.Установка регулятора расхода и температуры | 3 квартал | 159
|  | 2. Ремонт и покраска цоколя | 2 квартал
23. | Измайловское шоссе д.47 | 1. Ремонт и покраска цоколя | 1 квартал | 292.2
|  | 2.Замена однотарифных электросчетиков на трехтарифный. | 3 квартал
|  | 3.Подключение деж.освещения с ОДС. | 3 квартал
|  | 4.Окраска лифтовых дверей со стороны л/площадок. | 3 квартал
24 | Измайловское шоссе д.55 | 1. Ремонт и покраска цоколя | 2 квартал | 524
|  | 2.Ремонт подъездов. | 1 квартал
|  | 3.Замена оконных блоков на стеклопакеты в под.1, 2, 3, 4. | 1 квартал
25 | Измайловское шоссе д.57 | 1. Ремонт и покраска цоколя | 2 квартал | 730.7
|  | 2.Ремонт подъездов. | 1 квартал
|  | 3.Замена тамбурных блоков на алюминиевые под.1,2, 3 со стекоп. | 1 квартал |  | Январь
|  | 4.Замена оконных блоков на стеклопакеты в под.1, 2, 3, 4. | 1 квартал |  | Январь
26 | Измайловское шоссе д.62 | 1. Ремонт и покраска цоколя | 2 квартал | 359.7
|  | 2.Замена оконных блоков на стеклопакеты в под.1, 2, 3,4 . | 3 квартал
|  | 3.Ремонт подъездов. | 3 квартал
27. | Кирпичная ул.д.47 | 1.Ремонт подъездов. | 3 квартал | 275.8
|  | 2.Замена оконных блоков на стеклопакеты в под.1, 2, 3, 4, 5. | 2 квартал
1 квартал
4 квартал
2 квартал
3 квартал
2 квартал
|  | 3. Ремонт и покраска цоколя | 2 квартал
28. | Кирпичная ул.д.49 | 1.Ремонт подъездов. | 2 квартал | 202.6
|  | 2. Ремонт и покраска цоколя | 2 квартал
2 квартал
29. | Кирпичная ул.д.50 | 1. Ремонт подъездов. | 3 квартал | 170.8
|  | 2.Замена оконных блоков на стеклопакеты в под.1, 2, 3. | 2 квартал
2 квартал
1 квартал
3 квартал
3 квартал
|  | 3. Ремонт и покраска цоколя | 2 квартал
|  | 4.Ремонт 2-х балконов. | 3 квартал
3 квартал
30. | Кирпичная ул.д.51 |  | 3 квартал | 241.5
2 квартал
30. | Кирпичная ул.д.51 | 1. Ремонт подъездов. | 2 квартал
|  | 2.Замена оконных блоков на стеклопакеты в под.1, 2, 3, 4, 5. | 3 квартал
|  | 3.Подготовка дома к сезонной эксплуатации. | 3 квартал
|  | 6.Испытание пожарной лестницы. | 3 квартал
|  | 3. Ремонт и покраска цоколя | 2 квартал
31. | Лечебная ул.д.1/36 | 1. Ремонт подъездов. | 1 квартал | 197 | Март
|  | 2.Замена оконных блоков на стеклопакеты в под.1, 2. | 1 квартал
|  | 3. Ремонт и покраска цоколя | 2 квартал
32. | Лечебная ул.д.3 | 1. Ремонт подъездов. | 1 квартал | 193.7
|  | 2.Замена оконных блоков на стеклопакеты в под.1, 2. | 1 квартал
|  | 3. Ремонт и покраска цоколя | 2 квартал
33. | Лечебная ул.д.5 | 1. Ремонт подъездов. | 1 квартал | 197
|  | 2.Замена оконных блоков на стеклопакеты в под.1, 2. | 1 квартал |  | Март
|  | 3. Ремонт и покраска цоколя | 2 квартал
34. | Лечебная ул.д.7/23 | 1. Ремонт подъездов. | 1 квартал | 200.3
|  | 2.Замена оконных блоков на стеклопакеты в под.1, 2. | 1 квартал |  | Март
|  | 3. Ремонт и покраска цоколя | 2 квартал
35. | Лечебная ул.д.14 | 1.Ремонт и покраска цоколя | 2 квартал | 105.9
|  | 2.Ремонт помещения в электрощитовой. | 3 квартал
36. | Лечебная ул.д.16 | 1. Ремонт подъездов. | 2 квартал | 270.9
|  | 2.Замена оконных блоков на стеклопакеты в под.1, 2, 3. | 3 квартал
|  | 3. Ремонт и покраска цоколя | 2 квартал
37. | Лечебная ул.д.17 | 1.Установка энергосберегающих светильников на л/кл. | 3 квартал | 163.4
|  | 2.Ремонт и покраска цоколя | 2 квартал
38. | Лечебная ул.д.18 | 1.Ремонт и покраска цоколя | 2 квартал | 37
|  | 2.Замена двери в электрощитовую. | 3 квартал
39. | Лечебная ул.д.19 | 1.Установка энергосберегающих светильников на л/кл. | 3 квартал | 156.7
|  | 2.Установка козырька под.№1. | 3 квартал
|  | 3.Ремонт и покраска цоколя | 2 квартал
40. | Мироновская ул.д.9 | 1.Ремонт помещения в электрощитовой. | 4 квартал | 341.8
|  | 2.Замена двери в электрощитовую. | 4 квартал
|  | 3.Установка энергосберегающих светильников на л/кл. | 3 квартал
|  | 4.Ремонт и покраска цоколя | 2 квартал
41. | Мироновская ул.д.9/28 | 1.Ремонт и покраска цоколя | 3 квартал | 227.4
|  | 2.Замена оконных блоков на стеклопакеты в под.1. | 3 квартал
42. | Мироновская ул.д.10 | 1.Ремонт и покраска цоколя и приямков | 2 квартал | 84.5
43. | Мироновская ул.д.18 | 1.Ремонт и покраска цоколя | 2 квартал | 656.5
|  | 2.Ремонт подъездов 1, 2, 3. | 3 квартал
|  | 3.Устройство плитки на лестничных клетках | 3 квартал
44. | Мироновская ул.д.24 | 1. Установка энергосберегающих светильников на л/кл. | 3 квартал | 132.9
|  | 2. Ремонт и покраска цоколя | 2 квартал
45 | Мироновская ул.д.26 | 1.Замена оконных блоков на стеклопакеты в под.1, 2, 3. | 2 квартал | 167.9
|  | 2.Ремонт подъездов 1, 2, 3. | 2 квартал
|  | 3.Ремонт и покраска отделки цоколя | 2 квартал
46. | Мироновская ул.д.28 | 1.Замена оконных блоков на стеклопакеты в под.1, 2, 3. | 2 квартал | 171.8
|  | 2.Ремонт подъездов 1, 2, 3. | 2 квартал
|  | 3.Ремонт и покраска отделки цоколя | 2 квартал
47 | Мироновская ул.д.40 | 1.Замена оконных блоков на стеклопакеты в под.1, 2, 3,4. | 2 квартал | 163.8 | Март
|  | 2.Ремонт подъездов 1, 2, 3, 4 | 2 квартал
|  | 3.Ремонт и покраска цоколя | 2 квартал
48. | Мироновская ул.д.44 | 1.Замена оконных блоков на стеклопакеты в под.1, 2. | 2 квартал | 104.1 | Март
|  | 2.Ремонт подъездов 1, 2. | 2 квартал
|  | 3.Ремонт и покраска цоколя | 2 квартал
49. | Мироновская ул.д.44-а | 1.Ремонт и восстановление оконных отливов | 2 квартал | 71
|  | 2.Замена тамбурного блока на металлический. | 3 квартал
|  | 3.Ремонт и окраска цоколя. | 2 квартал
50. | Окружной проезд д.11 к.5 | 1.Ремонт помещения электрощитовой. | 2 квартал | 120
|  | 2.Замена двери в электрощитовую. | 4 квартал
|  | 3.Ремонт и окраска цоколя. | 2 квартал
51. | Окружной проезд д.11 к.6 | 1.Установка энергосберегающих светильников на л/кл. | 4квартал | 130.5
|  | 2.Ремонт и окраска цоколя. | 2 квартал
|  | 3.Ремонт помещения в электрощитовой. | 4 квартал
52. | Окружной проезд д.11 к.7 | 1.Ремонт помещения в электрощитовой. | 4 квартал | 98.2
|  | 2.Ремонт и окраска цоколя. | 2 квартал
53 | Окружной проезд д.12 | 1.Установка энергосберегающих светильников на л/кл. | 3 квартал | 242
|  | 3.Ремонт и окраска цоколя. | 2 квартал
|  | 4.Ремонт 3-х балконов. | 3 квартал
54 | Окружной проезд д.13 | 1.Ремонт и покраска цоколя. | 2 квартал | 260
|  | 2.Ремонт крылец | 3 квартал
|  | 3.Установка энергосберегающих светильников на л/кл. | 2 квартал
55 | Окружной проезд д.14 к.1 | 1.Замена оконных блоков на стеклопакеты в под.1, 2, 3. | 2 квартал | 263.4 | Март
|  | 2.Ремонт подъездов. | 2 квартал
|  | 3.Ремонт и окраска цоколя. | 2 квартал
56 | Окружной проезд д.14 к.2 | 1.Замена оконных блоков на стеклопакеты в под.1, 2, 3. | 3 квартал | 182.3 | Март
|  | 2.Ремонт подъездов. | 2 квартал
|  | 3.Ремонт и окраска цоколя. | 2 квартал
57 | Окружной проезд д.15 | 1.Ремонт и покраска цоколя. | 2 квартал | 132.6
|  | 2.Замена домового знака. | 2 квартал
|  | 3.Установка никелированных поручней. | 3 квартал
|  | 4.Устройство латексной плитки входной группы. | 3 квартал
58 | Окружной проезд д.15 к.1 | 1.Замена домового знака. | 3 квартал | 152.4
|  | 2.Подключение деж.освещения с ОДС. | 3 квартал
|  | 3.Ремонт и покраска цоколя. | 2 квартал
|  | 4.Ремонт нижней плоскости балкона — 1 шт. | 3 квартал
59 | Окружной проезд д.17 | 1.Ремонт подъездов. | 3 квартал | 183.1
|  | 2.Замена оконных блоков на стеклопакеты в под.1, 2, 3. | 2 квартал
|  | 3.Ремонт и окраска цоколя. | 2 квартал
60 | Окружной проезд д.22/64 | 1.Ремонт помещения в электрощитовой. | 3 квартал | 462.2
|  | 2.Установка много тарифных электросчетчиков. | 3 квартал
|  | 3.Ремонт и окраска цоколя. | 2 квартал
61 | Окружной проезд д.23 | 1.Ремонт подъездов. | 2 квартал | 253.4
|  | 2.Замена оконных блоков на стеклопакеты в под.1, 2, 3. | 2 квартал
|  | 3.Ремонт и окраска цоколя. | 2 квартал
62 | Окружной проезд д.24 | 1.Ремонт и окраска цоколя. | 2 квартал | 362.2
|  | 2.Замена оконных блоков на стеклопакеты п.1, 3. | 3 квартал
|  | 3.Штукатурка, окраска оконных откосов п.1, 2, 3. | 1 квартал
|  | 4.Замена напольной плитки в тамбурах и площадках 1 этаже под.1-3. | 2 квартал
|  | 5.Ремонт ступеней внутри подъездов в тамбуре на площадке 1 этажа в под.1, 2. | 2 квартал
63 | Ткацкая ул.д.28/14 | 1. Ремонт и покраска цоколя. | 2 квартал | 172.9
|  | 2. Ремонт крылец | 3 квартал
64 | Ткацкая ул.д.32 | 1.Замена оконных блоков на стеклопакеты в под.1, 2, 3. | 2 квартал | 137.7
|  | 2.Ремонт и покраска цоколя | 2 квартал
|  | 3.Ремонт подъездов. | 3 квартал
|  | 4.Ремонт 2-х балконов. | 3 квартал
65 | Ткацкая ул.д.33 | 1.Замена оконных блоков на стеклопакеты в под.1, 2, 3. | 2 квартал | 134.5
|  | 2.Ремонт и покраска цоколя | 2 квартал
|  | 3.Ремонт подъездов. | 2 квартал
66 | Ткацкая ул.д.34/5 | 1.Замена оконных блоков на стеклопакеты в под.1, 2, 3. | 2 квартал | 137.7
|  | 2.Ремонт подъездов. | 2 квартал
|  | 3.Ремонт и окраска цоколя. | 2 квартал
67 | Ткацкая ул.д.37 | 1.Ремонт и покраска цоколя | 2 квартал | 111
|  | 2.Ремонт крылец. | 3 квартал
68 | Ткацкая ул.д.43 | 1.Ремонт и покраска цоколя | 2 квартал | 212.7
|  | 2.Замена оконных блоков на стеклопакеты в под.1, 2, 3,4. | 2 квартал
|  | 3.Ремонт нижней плоскости балкона — 1 шт. | 2 квартал
|  | 4.Ремонт подъездов | 2 квартал
69 | Ткацкая ул.д.44 | 1.Ремонт и покраска цоколя | 3 квартал | 59.3
|  | 2.Ремонт козырьков | 3 квартал
70 | Ткацкая ул.д.45 | 1.Ремонт и покраска цоколя | 2 квартал | 16.2
71 | Ткацкая ул.д.48 | 1.Ремонт и покраска цоколя | 2 квартал | 17.5
72 | Ткацкая ул.д.49 | 1.Ремонт и покраска цоколя | 2 квартал | 160
|  | 2.Замена оконных блоков на стеклопакеты в под.1, 2, 3. | 2 квартал
|  | 3.Ремонт подъездов. | 2 квартал
73 | Фортунатовская ул.д.8 | 1.Ремонт и покраска цоколя | 2 квартал | 175.6
|  | 2.Замена оконных блоков на стеклопакеты в под.1, 2, 3. | 2 квартал
|  | 3.Ремонт подъездов. | 2 квартал
74 | Фортунатовская ул.д.9 | 1.Ремонт и покраска цоколя | 2 квартал | 234.4
|  | 2.Замена оконных блоков на стеклопакеты в под.1, 2, 3, 4. | 2 квартал
|  | 3.Ремонт подъездов. | 2 квартал
75 | Фортунатовская ул.д.11 | 1.Ремонт и покраска цоколя | 2 квартал | 226.7
|  | 2.Замена оконных блоков на стеклопакеты в под.1, 2, 3, 4. | 2 квартал
|  | 3.Ремонт подъездов. | 2 квартал
76 | Фортунатовская ул.д.12 | 1. Ремонт крылец. | 2 квартал | 174.9
|  | 2.Замена оконных блоков на стеклопакеты в под.1, 2, 3. | 2 квартал
|  | 3.Ремонт и покраска цоколя | 2 квартал
|  | 4.Ремонт подъездов | 2 квартал
77 | Фортунатовская ул.д.15 | 1.Ремонт и покраска цоколя | 2 квартал | 21
|  | 2.Ремонт мусорокамеры | 3 квартал
78 | Фортунатовская ул.д.16 | 1.Замена двери в электрощитовую. | 3 квартал | 75.2
|  | 2.Ремонт и покраска цоколя, приямков | 2 квартал
79 | Фортунатовская ул.д.17 | 1.Ремонт и покраска цоколя | 2 квартал | 142.8
|  | 2.Перенос расширительного бака с чердака в ЦТП. | 2 квартал
80 | Фортунатовская ул.д.18 | 1.Ремонт помещения электрощитовой. | 4 квартал | 75.6
|  | 2.Ремонт и покраска цоколя | 2 квартал
|  | 3.Установка энергосберегающих светильников на л/кл. | 4 квартал
81 | Фортунатовская ул.д.19 | 1.Ремонт и покраска цоколя | 2 квартал | 220.6
|  | 2.Замена оконных блоков на стеклопакеты в под.1, 2, 3, 4. | 2 квартал
|  | 3.Ремонт подъездов | 2 квартал
82 | Фортунатовская ул.д.25 | 1.Ремонт и покраска цоколя | 2 квартал | 73.9
|  | 2.Стяжка пола в электрощитовой. | 4 квартал
83 | Фортунатовская ул.д.26 | 1.Ремонт и покраска цоколя | 2 квартал | 65.6
|  | 2.Штукатурка оконных откосов и покраска. | 3 квартал
84 | Фортунатовская ул.д.27-а | 1.Ремонт и покраска цоколя | 2 квартал | 174.2
|  | 2.Ремонт подъездов | 2 квартал
|  | 3.Замена оконных блоков на стеклопакеты в под.1, 2, 3, 4. | 3 квартал
85 | Фортунатовская ул.д.31/35 | 1.Ремонт и покраска цоколя | 2 квартал | 261.4
|  | 2.Ремонт эл.щитовой. | 3 квартал
|  | 3.Замена двери в электрощитовую. | 3 квартал
86 | Фортунатовская ул.д.31-а | 1.Ремонт и покраска цоколя | 2 квартал | 158.9
|  | 2.Ремонт подъездов | 2 квартал
|  | 3.Замена оконных блоков на стеклопакеты в под.1, 2, 3. | 2 квартал
87 | Фортунатовская ул.д.33/44 | 1.Замена окон на стеклопакеты. | 3 квартал | 776.5
|  | 2.Ремонт и покраска цоколя | 2 квартал
88 | Щербаковская ул.д.40 | 1.Ремонт и покраска цоколя | 2 квартал | 1066
|  | 2.Замена оконных блоков на стеклопакеты в равном количестве по каждому подъезду (в объемах достаточного финансирования). | 3 квартал
|  | 3.Заменить крышки люков в тамбурах 5, 8 подъездов. | 2 квартал
|  | 4.Замена (выборочно) напольную плитку на л/площадках. | 3 квартал
|  | 5.Устранить намокание стены около отливов, расположенных со стороны двора на уровне 4-го этажа подъездов 6, 7, 8. | 3 квартал
|  | 6.Произвести текущий ремонт кровли и теплоизоляции чердачного помещения. | 3 квартал
|  | 7.Переоборудовать козырьки под.6, 7 (поднять козырек на 1,2 м.— 7 подъезд, разделить крыши козырьков ДЕЗ, 6 подъездов). | 3 квартал
|  | 8.Перенести запорную из помещений частной собственности в помещения общего имущества. | 3 квартал
|  | 9.Покраска стены дома со стороны двора от 7-ого к 1-ому подъезду в светлый цвет (аналогично подъезду № 7). | 3 квартал
|  | 10.Ремонт входов в под.1, 3, 4 со стороны ул.Щербаковская. | 2 квартал
|  | 11.Устранитьтрещинувстенедомасостороныдворапервогоподъезда | 4 квартал
|  | 12. Выполнить текущие работы по соблюдению требований пожарной безопасности и по соответствию санитарным и техническим нормам в доме. | 4 квартал
89 | Щербаковская ул.д.46 | 1.Ремонт и покраска цоколя | 2 квартал | 16.2
90 | Щербаковская ул.д.48 | 1.Ремонт и покраска цоколя | 2 квартал | 16.8
91 | Щербаковская ул.д.54 | 1.Ремонт и покраска цоколя | 2 квартал | 875.3
|  | 2. Замена двери в электрощитовую. | 4 квартал
|  | 2.Подключение деж.освещения с ОДС. | 2 квартал
|  | 3.Установка много тарифных электросчетчиков. | 3 квартал
|  | 4.Замена почтовых ящиков в подъезде № 1. | 3 квартал
|  | 5.Ремонт ступеней под.1 эт.1, под.4 эт.1, под. 2 эт.1. | 3 квартал
|  | 6.Покраска лифтовых кабин и лифтовых порталов под.2, 3, 5. | 1 квартал
|  | 7.Направить заявку на замену лифтов. | 2 квартал
|  | 8.Закрытие стволов мусоропроводов в под.3. | 1 квартал
|  | 9.Ремонт подъездов | 3 квартал
|  | 10.Замена оконных блоков на стеклопакеты в подъездах. | 3 квартал
|  | 11. Ремонт насосного помещения. | 3 квартал
92 | Щербаковская ул.д.55 | 1.Ремонт помещения в электрощитовой. | 3 квартал | 344.7
|  | 2.Подключение деж.освещения с ОДС. | 3 квартал
|  | 3.Ремонт и покраска цоколя | 2 квартал
93 | Щербаковская ул.д.57/20 | 1.Ремонт и покраска цоколя | 2 квартал | 765
|  | 2.Ремонт помещения в электрощитовой. | 3 квартал
|  | 3.Подключение деж.освещения с ОДС. | 2 квартал
|  | 4. Ремонт насосного помещения. | 3 квартал
94 | Щербаковская ул.д.58 | 1.Ремонт и покраска цоколя | 2 квартал | 419.7
|  | 2.Ремонт подъездов | 4 квартал
|  | 3.Замена оконных блоков на стеклопакеты в подъездах. | 4 квартал
95 | Щербаковская ул.д.58-а | 1.Ремонт и покраска цоколя | 2 квартал | 813.3
|  | 2.Ремонт помещения в электрощитовой п.6. | 4 квартал
|  | 3.Установка много тарифных электросчетчиков. | 2 квартал
|  | 4. Частичный ремонт и покраска фасада. | 4 квартал
|  | 5. Частичный ремонт подвального помещения. | 3 квартал
Примечание: план подлежит корректировке по видам, срокам, объемам работ по итогам весеннего осмотра после завершения зимней эксплуатации, а так же поступления денежных средств от населения.